## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 创业指导费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市就业促进中心
项目负责人 |  | 王曼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84180830
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.18 | 14.12 |  | 14.12 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.18 | 14.12 |  | 14.12 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.为进一步做好我市创业培训工作，提升培训质量，丰富培训课程，为创业者提供更有效的创业指导与服务。营造政府鼓励创业，劳动者勇于创业的良好社会氛围进一步帮助创业培训学员实现成功创业。为有创业愿望的劳动者提供创业服务，提高创业成功率。 2.为贯彻落实《北京市人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（京政发〔2018〕30号）、《关于印发关于进一步加大创业孵化基地扶持力度鼓励创新创业的意见的通知》（京人社服发〔2014〕83号）、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32号）、《关于印发<北京市促进创业带动就业行动计划（2021-2023年）>的通知》（京就办发〔2020〕14号）的相关要求,我中心在2014、2016、2018、2020、2021等完成创业孵化示范基地认定的基础上，将在2022年继续开展创业孵化示范基地认定工作，拟再认定20家。认定期间拟邀请10人次专家进行评审。 | [5 empty] | 1.完成2022年度创业培训师资能力提升项目，培训教师56名。 2.完成《北京市大学生创业培训线上课程实施方案》评审认证工作。 3.完成创业培训定点机构《创业计划书》质量抽查工作，抽查涉及4个培训机构、30个培训班，共330份《创业计划书》。 4.完成喜迎二十大‘创业北京’服务行”主题月活动，我市16个区人社局及经开区社会事业局积极响应，汇聚60余名创业导师共开展62项主题服务活动，服务创业者超过2000人次。 5.2022年组织专家组成评审小组，完成了北京市创业孵化示范基地认定工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创业导师服务次数 |  |  | 190场次 | 190场次 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 创业培训课程认证数量 |  |  | 2门 | 1门 | 5 |  | 2.5 |  | 申报课程由各区自主决定，课程认证按照各区申报情况开展。由于市局职业能力建设处计划出台新的创业培训政策，区里作出相应调整，出现偏差。下一步加强调研沟通，避免此类事件发生。
|  | 数量指标 | 创业计划书评审数量 |  |  | ≥250个（套） | 330（套） | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 培训课程符合认证标准 |  |  | 优良中低差 | 优，符合 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 传授知识，帮助学员解决问题 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 符合创业计划评审标准 |  |  | 优良中低差 | 优，符合 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 完成创业培训课程认证，完成创业培训计划书评审，完成创业导师服务时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 劳务费 |  |  | ≤16.18万元 | 14.12万元 | 10 |  | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步推进我市创业培训工作，提升培训质量，丰富培训课程，为创业者提供更有效的创业指导与服务 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 学员满意，企业经营情况好转，促进当地经济发展 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。