## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 专业技术人才知识更新工程
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 白宝辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585187
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 260 | 258.193 |  | 254.4332 |  | 10 |  | 98.54% |  | 9.8544
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 260 | 258.193 |  | 254.4332 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第25号），人社部等5部委《关于印发专业技术人才知识更新工程实施方案的通知》，市人社局等5委办《关于印发北京市专业技术人才知识更新工程实施方案的通知》要求以及明年工作安排，围绕国家和首都社会经济发展领域，高新技术产业发展和自主创新领域，继续推进高研修项目、急需紧缺人才培养培训项目、岗位培训项目以及专业技术人员继续教育基地建设项目，进一步加强专业技术人才队伍建设。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（2020年10月29日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过）中明确要“加强创新型、应用型、技能型人才培养，实施知识更新工程、技能提升行动，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。” 高级研修班是专业技术人才知识更新工程的主要载体，是推进专业技术人员继续教育的重要形式，也是提升专业技术人才能力的有力抓手。2022年，将继续支持14+10个重点领域，特别是智能制造、大数据、卫生防疫、文化建设等领域的高层次专业技术人员、管理人员高级研修班60期左右，预计培养3000名高层次骨干人才，平均每班给予4.3万元资助，需258.2万元，另需高研班专家评审劳务费1.8万元,共需经费260万元。 | [5 empty] | 2022年3月16日,我局印发《关于开展2022年北京市高级研修班选题申报工作的通知》（京人社专技字〔2022〕16号），组织各区人力资源社会保障局等单位进行高级研修班选题申报；2022年4月21日，我局组织召开2022年度市级高级研修项目专家评审会，对全市132家单位申报的277个选题进行评审，评选出“乡村振兴与城乡融合发展”等66个选题。2022年5月18日，我局印发《关于加强2022年北京市高级研修班工作以及资助经费管理的通知》（京人社专技字〔2022〕44号），将66个选题列为2022年北京市高级研修班并给予资助经费258万无。2022年7月11日，我局印发《2022年北京市专业技术人才知识更新工程工作计划》（京人社专技字〔2022〕86号，将66期市级高级研修班纳入2022年北京市专业技术人才知识更新工程工作计划。 为加强经费管理，我局将资助经费通过申报单位拨付承办单位。资助经费主要用于支付住宿费、伙食费、培训场地费、师资费、培训资料费等。我局要求各单位认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则要求，按照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》（京财预〔2017〕1389号）有关规定，严格执行经费开支范围和标准，确保专款专用，严禁留存、挪用、虚报培训费及其他弄虚作假行为，切实提高资助经费使用效益。 全市将66期市级高级研修班全部完成，累计培训9000余人，结余经费并全部退回。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  |  | ≥3000名 | 9759 | 7 |  | 6.5
|  | 数量指标 | 开展高研班期次 |  |  | ≥60期 | 100% | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 |  |  | ≥90% | 91% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 培训工作完成时间 |  |  | ≤12月 | ＞12月 | 10 |  | 9 |  | 因疫情影响，部分班次延期
|  | 成本指标 | 开展高级研修班费用 |  |  | ≤258.2万元 | 254.43325万元 | 8 |  | 7 |  | 因疫情影响，部分班次以线上形式举办，经费结余并退回。
|  | 成本指标 | 专家评审劳务费 |  |  | ≤1.8万元 | 0.42万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强创新型、应用型、技术型人才培养，壮大高水平工程师和人才队伍 |  |  | 高中低 | 高。不断加强人才培养，进一步壮大人才队伍，达成年度指标。 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 为国家和首都社会经济发展提供更多的专业技术人才 |  |  | 优良中低差 | 优。为社会提供更多的专业技术人才，达成年度指标。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 |  |  | ≥90% | 96 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.3544
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。