## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市人力资源开发目录编制经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 刘玉洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63161825
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16 | 16 |  | 16 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为扎实推进国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区建设工作，深入贯彻《中共北京市委 北京市人民政府关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》，充分发挥市场在人力资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用，加强重点产业领域人力资源开发，市人力资源社会保障局每年结合本市产业发展和市场需求动态，编制发布人力资源开发目录。目录编制工作需要与人力资源服务企业合作，以人力资源市场真实供需数据为基础进行系统分析，并结合重点企业调研访谈等方式进行，并邀请专家学者开展咨询论证。 | [5 empty] | 与人力资源服务企业合作，以人力资源市场真实供需数据为基础进行系统分析，并结合重点企业调研访谈等方式进行，并邀请专家学者开展咨询论证,已编制形成“两区”建设人力资源开发目录（2022年版）。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成新一版人力资源开发目录 |  |  | 1个（套） | 1个（套） | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 成果评审合格率 |  |  | 达到100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成年度人力资源开发目录编制时间 |  |  | ≤9月 | 8月底前 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目总控制数 |  |  | ≤16万元 | 实际支出16万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为用人单位、劳动者、人力资源服务机构、 教育培训机构在招聘求职、教育培养、技术技能提升等方面提供指引 |  |  | 好坏 | 好。达成年度指标 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成果使用对象满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。