## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公共就业服务招聘活动经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 |  | 魏一 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521212
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 62.3 | 35.79 |  | 35.79 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 62.3 | 35.79 |  | 35.79 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实《关于推进全方位公共就业服务的指导意见》（人社部发〔2018〕77号）、《关于巩固拓展家政扶贫工作的通知》（商服贸函〔2020〕170号）和《关于印发线下招聘活动疫情防控工作指南的通知》（人社厅发〔2020〕60号）要求，在做好常态化防控基础上推动经济发展步入正常轨道，积极为求职对象搭建公共就业服务平台，开展跨区域劳务合作和“百姓就业“进社区化招聘服务活动,提供岗位信息、职业介绍、职业指导、政策咨询等精细化公共就业服务，促进贫困地区劳动力稳定就业工作，引导服务对象就业和来京人员合理流动。 | [5 empty] | 一是联合北京广播电视台，面向甘肃、河北、内蒙古等8个省市及本市求职群体，举办家政专场、新就业形态专场、生活性服务业专场三场直播活动。邀请了以家政服务员倪雪莲（2022年全国妇联“新时代最美家政人”）为代表的4名优秀企业员工代表分享从业心得体会和收获，通过生动鲜活的事例带动更多外埠求职人员来北京就业。同时，邀请资深职业指导师帮助求职人员了解行业总体状况、从业心里准备、从业条件、心态转变及面试技巧等内容。集中打造了企业推介、岗位解读、就业指导、个人求职为一体的就业服务平台。 二是分别在丰台区、昌平区、海淀区、顺义区组织了4场“百姓就业”进社区招聘服务活动，共计为95家企业提供近4000个岗位。线上直播带岗云端14万人次在线观看，发放1500余份招聘会刊及政策宣传材料。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织“百姓就业”进社区招聘服务活动 |  |  | ≥3场 | 4 | 7.5 |  | 7.5
|  | 数量指标 | 面向甘肃、黑龙江、内蒙、河南、河北、山西等6省开展直播带岗招聘活动，每省参与直播带岗活动次数 |  |  | ≥3场 | 3 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 每次活动提供就业岗位数 |  |  | ≥500个 | 4场活动共提供岗位3860个。平均每场活动提供就业岗位965个。 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 促进劳务协作地区劳动力就业，每次活动提供岗位数 |  |  | ≥1000个 | 联合北京广播电视台，面向甘肃、河北、内蒙古等8个省市及本市求职群体，举办家政专场、新就业形态专场、生活性服务业专场三场直播活动，全市80余家企业提供招聘岗位9000余个，通过北京体育广播快手号、北京广播电视台体育广播微信视频号等5家新媒体平台直播，24万余人次在线观看。 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 招聘工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 按时间进度完成 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 委托合同签订时间 |  |  | ≤11月 | 按时间进度完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 促进贫困地区劳动力稳定就业工作 |  |  | ≤18.99万元 | 18.99万元 | 5 |  | 5 |  | 因受2022年上半年我市和当前劳务省市疫情影响，我中心负责的公共就业服务招聘活动中“促进贫困地区劳动力稳定就业工作”开展受到限制，暂不能组织企业和工作人员赴甘肃、黑龙江、内蒙、河南、河北、山西等6省开展区域劳务对接、扶贫招聘、座谈等线下活动。为确保该项工作顺利开展，在做好常态化防控基础上，积极为劳务协作地区求职对象搭建公共就业服务平台，我们与相关省市和地区就业部门商议，拟通过线上直播带岗方式开展跨省市招聘活动，促进贫困地区劳动力稳定就业工作，引导服务对象就业和来京人员合理流动。2022年8月份申请调整了绩效目标和预算资金。
|  | 成本指标 | 组织“百姓就业”进社区招聘服务活动 |  |  | ≤16.8万元 | 16.8万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为求职对象搭建公共就业服务平台，提供岗位信息、职业介绍、职业指导、政策咨询等精细化公共就业服务 |  |  | 达到效果 | 疫情宽松时期，积极组织小型现场招聘活动，打造现场+线上服务模式，为求职对象面对面提供岗位信息、职业指导、政策咨询等公共就业服务；疫情紧张时期，严格遵守防疫政策，组织线上直播带岗活动，招聘服务云端不打烊；根据辖区居民特色，创新纸质化招聘模式，精选岗位信息，宣发纸质材料送到村民手中。 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 引导服务对象就业和来京人员合理流动 |  |  | 达到效果 | 积极为求职对象搭建公共就业服务平台，提供岗位信息、职业指导、政策咨询等公共就业服务，引导服务对象就业和来京人员合理流动。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加招聘活动人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。