## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 修缮电路升级改造
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动能力鉴定中心（北京市工伤保险事务管理中心）
项目负责人 |  | 曲晓雅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68317707
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 65.6884 | 65.6884 |  | 63.5478 |  | 10 |  | 96.74% |  | 9.6741
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.6884 | 65.6884 |  | 63.5478 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实机构调整方案，完成办公区一至三层公共区域墙面、楼道粉刷，更换门窗。 | [5 empty] | 已完成年度绩效目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按照施工合同，完成区域修缮 |  |  | ＝3座（处） | 3 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 施工质量合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 修缮启动时间 |  |  | ≤3月 | 7月 | 5 |  | 4.5
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | ≤5月 | 8月 | 5 |  | 4.5
|  | 成本指标 | 工程建设其他费用 |  |  | ≤6.214236万元 | 4.073594万元 | 2 |  | 1.3 |  | 部分工程建设其他费用未支出，已上缴财政
|  | 成本指标 | 完成修缮所需工程费用 |  |  | ≤59.474156万元 | 59.474156万元 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公基本条件，满足日常办公需求 |  |  | 优良中低差 | 优，达成年度指标 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.9741
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。