## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 职称评审管理专项经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 曹铮铮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167952
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.8 | 20.8 |  | 3.92 |  | 10 |  | 18.85% |  | 1.8846
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.8 | 20.8 |  | 3.92 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实我市《关于深化职称制度改革的实施意见》（京办发〔2018〕4号）文件精神，组织专家调研、论证，研究制定我市各系列职称改革实施办法、增设职称评价专业、修订职称分类评价标准、职称评审代表作制度等深化职称制度改革相关配套政策。并根据《北京市职称评审管理暂行办法》（京人社事业发〔2020〕12号）文件精神，加强职称工作监督管理力度，提高职称评审规范性和准确性，组织相关行业专家对职称评审范围、评审程序、申报材料、评审质量进行验收。通过3年时间，基本完成职称系列、专业、层级的布局调整任务，建立健全符合专业技术人才特点的分类评价标准和评价机制。项目总预算55.2万元，其中：2022年预算金额20.8万元，2023年预算金额17.2万元，2024年预算金额17.2万元。 年度目标（2022年）：完成经济、会计、统计、审计、翻译等系列职称改革实施办法和创意设计等新增专业职称评价试行办法等政策的起草论证、研究制定，并组织相关行业专家对2022年度职称评审范围、评审程序、申报材料、评审质量进行验收。 | [5 empty] | 组织专家调研、论证，联合有关部门相继出台《北京市深化经济专业人员职称制度改革实施办法》《北京市深化会计人员职称制度改革实施办法》《北京市深化艺术专业人员职称制度改革实施办法》《北京市深化新闻专业技术人员职称制度改革实施办法》《北京市深化播音主持专业人员职称制度改革实施办法》《北京市深化高等学校教师职称制度改革实施办法》等10个系列职称改革实施办法，增设创意设计、应急工程、消防工程等职称评价专业等深化职称制度改革相关配套政策。 受疫情影响，没有完成组织相关行业专家对2022年度职称评审范围、评审程序、申报材料、评审质量进行验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 社会化职称评审专业数量 |  |  | ≥335个 | 440 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 经备案的评审服务机构数量 |  |  | ≥70家 | 72 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 经备案的评审委员会数量 |  |  | ≥170个 | 227 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 评审机构评审范围审核失误率 |  |  | ≤1% | 0.5% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 评审机构参评条件审核失误率 |  |  | ≤1% | 0.5% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 评审机构工作程序失误率 |  |  | ≤1% | 0.5% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 评审机构审核时间 |  |  | 9月 | 9月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 评委会答辩时间 |  |  | 11月 | 2023-01-01 | 2.5 |  | 2 |  | 受疫情影响，全市职称答辩工作顺延至2023年1月完成
|  | 时效指标 | 评委会评审完成时间 |  |  | 12月 | 2023-01-01 | 2.5 |  | 2 |  | 受疫情影响，全市职称评审工作顺延至2023年1月完成
|  | 时效指标 | 个人网上报名时间 |  |  | 8月 | 8月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 职称评审结果验收工作专家劳务费 |  |  | ≤16万元 | 0 | 5 |  | 0 |  | 受疫情影响，全市职称评审工作顺延至2023年1月，验收工作于2023年2月完成，2022年没有支出
|  | 成本指标 | 研究制定深化职称改革相关相关政策工作专家劳务费 |  |  | ≤4.8万元 | 3.92 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为企事业单位发展提供人才支持，促进首都经济社会发展 |  |  | 高中低 | 高。达到预期效果，实现预期目标 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 建立科学、准确的人才评价机制，完善评价标准和评价办法，为首都发展提供可持续的人才评价支持 |  |  | 高中低 | 高。达到预期效果，实现预期目标 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报人认可度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 行业认可度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.8846
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。