## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公共服务平台运行维护服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 袁琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167850
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 561.66 | 557.91 |  | 557.91 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 561.66 | 557.91 |  | 557.91 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、公共服务平台运维服务的整体目标是充分发挥公共服务平台在社会公众、企事业单位工作人员中的效能，处理好政务与服务的关系，工作内容有公共服务运维服务、网站内容运维服务、接诉即办业务处理等；对平台所有系统软件及应用软件提供专业的运行维护服务。 二、技术支持热线服务涉及参保登记、基金征缴、转移接续、待遇支付、个人权益记录、社保卡管理等业务领域。 | [5 empty] | 达成年度目标
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公共服务平台系统 |  |  | 1套 | 1套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤5% | ＜5% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 系统故障修复时间 |  |  | ≤24小时 | 24小时 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 561.66万元 | 557.91万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共服务平台系统稳定、可靠运行，充分发挥公共服务平台在社会公众、企事业单位工作人员中的效能，处理好政务与服务的关系，避免重大投诉，提高服务质量和公众的满意度 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保公众满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。