## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市机关工资统发系统运行维护服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 李杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63161897
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 97.2 | 97.19 |  | 97.19 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.2 | 97.19 |  | 97.19 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京市机关工资统发系统是负责北京市市级机关、参公单位、纳入规范事业单位在职、退休、离休人员的工资统一发放管理的应用系统，同时也负责东城、西城、丰台、大兴、顺义、平谷等区县的机关工资统发工作，并与市财政局个人经费系统、市住建委住房补贴系统进行数据交换。 北京市机关工资统发系统从2011年7月启动，2012年6月正式完成实施，现在已经进入运营维护期。随着国家、北京市的机关工资政策的调整，系统也在逐步的进行升级改造，为了更好的保障北京市机关工资统发系统的稳定、可靠运行，充分发挥市、区两级机关工作人员工资发放的效能，使运维工作更加规范，处理好政务与服务的关系，提高服务质量和公众的满意度，需对系统运维服务进行招标，以满足2022年度市人力社保局市机关工资统发系统的运维服务要求。 | [5 empty] | 项目执行期间，通过对系统的日常巡检、现场驻场服务、故障排除、安全加固、应急保障、应对政策调整造成的工资系统调整工作，对发现的系统事件和政策要求及时处理，工资统发系统均运行平稳，保障了业务系统顺利开展，全年运行稳定。 2022 年度北京市机关工资统发系统运行维护—应用系统维护项目，全年未发生业务事故、无运维投诉产生，服务执行及成果均得到业务部门负责人的认可。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关工资统发系统运维 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  | 数量指标 | 提供现场驻场人员数量 |  |  | 1人 | 1人 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 99% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤5% | 1% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  |  | ≥98% | 1 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ≥75% | 1 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  |  | 6月 | 10月 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响及办公区搬迁导致招标延期，今后提前按时启动招标工作
|  | 时效指标 | 项目合同签订时间 |  |  | 7月 | 11月 | 5 |  | 4 |  | 疫情影响及办公区搬迁导致合同签订延期，今后提前按时启动招标工作
|  | 成本指标 | 机关工资统发系统运行维护服务 |  |  | 97.2万元 | 97.19万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保工资系统信息安全和交易数据的真实、完整和不可抵赖，维护公务员的切身利益 |  |  | 优良中低差 | 优。业务系统顺利开展，全年运行稳定，切实维护公务员利益，达成年度质指标。 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员对运维服务满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。