## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公共就业服务专项活动补贴
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 |  | 王蔚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521235
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 18.8 |  | 18.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 60 | 18.8 |  | 18.8 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《鼓励职业中介机构开展公共就业服务的职业介绍补贴试行办法》（京人社办发[2009]113号）、《北京市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（京政发〔2015〕59号）、《关于贯彻落实国务院做好当前和今后一段时期就业创业工作意见的通知》（京社就发〔2018〕1号）文件要求，将职业介绍补贴和扶持公共就业服务补助合并调整为就业创业服务补贴。职业中介机构参加市人力资源保障局统一开展的公共就业服务专项活动，免费提供职业招聘洽谈和政策咨询服务的，按每次2000元的标准给予公共就业服务专项活动补贴。 | [5 empty] | 本项目分别在2022年3月和9月审核通过了3家、4家经营性人力资源机构的公共就业服务专项活动补贴，审核通过场次数共94场。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织公共就业服务专项活动场次 |  |  | ≥300场 | 94 | 15 |  | 13 |  | 因疫情影响专项活动场次数有所减少，下一步应提高预算准确率。
|  | 质量指标 | 严格按照《鼓励职业中介机构开展公共就业服务的职业介绍补贴试行办法》执行 |  |  | 优良中低差 | 优。严格按照《鼓励职业中介机构开展公共就业服务的职业介绍补贴试行办法》执行。 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 补贴申请第一次审核时间 |  |  | ＝3月 | 3月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 补贴申请第二次审核时间 |  |  | ＝9月 | 9月 | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 补贴资金拨付完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月（按计划进度完成，2021年12月底前完成拨付） | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 补贴标准 |  |  | ≤0.2万元/场 | 0.2万元/场 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励职业中介机构开展公共就业服务 |  |  | 高中低 | 高。达到效果 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 求职人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。