## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 安全应用维护服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 袁琦 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585417
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 609.2796 | 609.2796 |  | 608.57 |  | 10 |  | 99.88% |  | 9.9884
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 609.2796 | 609.2796 |  | 608.57 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 基于云架构下统一安全体系，为所有应用系统提供安全服务支撑，通过对云架构安全边界和风险分析，采用了统一单点登录系统、统一身份认证、权限访问控制、安全审计、密码技术防护和统一安全管理中心等安全应用措施的集中式安全管理，确保用户身份识别的安全、授权访问安全、数据安全以及操作行为安全。为人力社保局现有及未来业务应用系统，统一提供安全防护、统一管理和展现，同时保障局内网络安全和监控中心运行安全。 | [5 empty] | 基于云架构下统一安全体系，为所有应用系统提供安全服务支撑，通过对云架构安全边界和风险分析，采用了统一单点登录系统、统一身份认证、权限访问控制、安全审计、密码技术防护和统一安全管理中心等安全应用措施的集中式安全管理，确保用户身份识别的安全、授权访问安全、数据安全以及操作行为安全。为人力社保局现有及未来业务应用系统，统一提供安全防护、统一管理和展现，同时保障局内网络安全和监控中心运行安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数字证书服务 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 软件维护数量 |  |  | 2项 | 2项 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 安全应用系统维护数量 |  |  | ≥8套 | 8套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥90% | 99% | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤5% | 1% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 方案制定时间 |  |  | ≤3月 | 2021-12-01 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | ≤12月 | 2023-05-01 | 5 |  | 4 |  | 运维服务期限为2022.01.01-2022.12.31
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤609.2796万元 | 实际支出608.57万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全服务方面的能力 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障局内网络安全和监控中心运行安全 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.9884
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。