## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 数据标椎制定、指标体系梳理及数据应用服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 张超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167836
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 391.2 | 167.5 |  | 167.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 391.2 | 167.5 |  | 167.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 持续开展人社数据汇聚和人社数据管理治理工作，不断提升人社数据的数据质量，统一数据标准；建立并维护专题库，支撑数据应用；加强数据共享、数据服务能力，为局内、北京市、国家部委各项业务互动，协同办理提供支撑。 数据应用服务:就业培训、社会保险、劳动关系、人事人才各业务领域的数据标准制定、指标梳理和数据应用场景的设计和实现等。 | [5 empty] | 完成6个数据应用服务专题及数据汇聚和数据治理工作，为各业务领域提供了数据标准制定、指标梳理和数据应用场景服务，实现了人社数据质量管理与提升，支撑了数据场景应用，加强了数据共享和服务能力
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供服务种类 |  |  | 6类 | 6类 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 服务正常运行率 |  |  | ≥95% | 98% | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 服务故障率 |  |  | ≤5% | 2% | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 服务故障响应率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 服务故障排除率 |  |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 服务故障修复响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 10分钟 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 服务运行维护响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 10分钟 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤391.2万元 | 167.5万元 | 10 |  | 10 |  | 调减部分的工作任务已于上一年度完成，因此大数据中心根据工作实际情况对预算进行了调减。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强数据共享，优化营商环境 |  |  | 优良中低差 | 优，通过数据管理，实现加强共享，优化环境 | 20 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 持续提升数据质量 |  |  | 高中低 | 高，通过数据治理，提升数据质量 | 10 |  | 9 |  | 偏差原因：基于业务角度数据质量监测机制不完善。改进措施：持续完善业务角度数据质量监测机制
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 |  |  | ≥90 | 97 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。