## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 广域网专线租金
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会保险基金管理中心
项目负责人 |  | 张威 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89151137
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.352 | 53.352 |  | 53.352 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 53.352 | 53.352 |  | 53.352 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了保证社会保险经办工作的正常开展和社保基金数据的及时传送，确保基金安全运行，北京市社保中心在电信部门申请了广域网专线，用于13家代办机构与市社保中心的网络连接和数据传送；我中心搬至六里桥办公区租用专线（主线）；以及明年局搬迁之后与局里业务对接、与局里及部里开视频会议、以及维护北京市社会保险网上服务平台的正常运行，为此需支付电信部门广域网专线租金。 | [5 empty] | 北京市社保中心在电信部门申请了广域网专线，用于13家代办机构与市社保中心的网络连接和数据传送；我中心搬至六里桥办公区租用专线（主线）；以及明年局搬迁之后与局里业务对接、与局里及部里开视频会议、以及维护北京市社会保险网上服务平台的正常运行
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租用广域网专线链路条数 |  |  | ＝15条 | 15 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 网络可靠性 |  |  | ≥99% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 支付完成时间 |  |  | ≤12月 | 6月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 租用广域网专线链路成本 |  |  | ≤53.352万元 | 53.352万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证社会保险各代办机构工作的正常开展，确保基金安全运行，工作正常开展；保证社保基金数据的及时传送 |  |  | 优良中低差 | 已达到效果 | 30 |  | 28 |  | 定性指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广域网使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。