## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市技能大师工作室资助经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市就业促进中心
项目负责人 |  | 聂昆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68318097
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 780 | 345 |  | 345 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 780 | 345 |  | 345 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标（2022年）：根据《北京市职业技能提升行动实施方案（2019-2021年）》（京政办发〔2019〕18号）中“实施技能大师工作室创新培训计划，支持企业建立技能大师工作室，承担技艺传承培训、技术技能革新、技能推广交流等项目，每年给予每个申报通过的项目不超过30万元的资助”要求。依据《北京市技能大师工作室管理办法（试行）》（京人社能发〔2019〕125号）具体规定，评审认定北京市技能大师工作室及建设项目，并对其进行资助。计划每年批准30个技能大师工作室项目，每个项目根据项目预算给予10-30万元经费支持。工作将坚持高端发展方向，依托大型企业集团和公共实训基地，支持企业在主体工种和关键岗位设立技能大师工作室，开展关键工艺攻关、技能研习创新以及技能传承培训等相关项目，从而达到技艺传承、技术革新、技能推广的效果。 | [5 empty] | 2022年实际完成： 新建大师工作室建设项目25家，拨付启动资金； 年内建设完成大师工作室建设项目13家，拨付结束资金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评选2022年北京市技能大师工作室建设项目 |  |  | 25个 | 25 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 评审过程规范 |  |  | 优良中低差 | 优，规范 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 资金使用安全有效 |  |  | 优良中低差 | 优，安全有效 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 推荐工作室及建设项目符合《北京市技能大师工作室管理办法（试行）》规定要求 |  |  | 优良中低差 | 优，符合 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目结束资金拨付等环节 |  |  | ≤12月 | 12月 | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 工作室及建设项目征集发文 |  |  | ≤5月 | 4月 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 组织评选、正式公布 |  |  | ≤7月 | 8月 | 2 |  | 1 |  | 因疫情原因工作延迟，未能在7月份前发文公布。
|  | 时效指标 | 项目启动资金拨付、建设过程抽查 |  |  | ≤10月 | 11月 | 3 |  | 1 |  | 因疫情原因工作延迟，年底前按期完成。
|  | 成本指标 | 2021年未结束项目拨付结束资金 |  |  | ≤1250000元 | 1250000元 | 5 |  | 5 |  | 因疫情原因，部分工作室未按期完成建设项目，延期至2023年。
|  | 成本指标 | 2022年新评审工作室建设项目成本 |  |  | ≤2200000元 | 2200000元 | 5 |  | 5 |  | 原预算为预估值，拨付资金以实际工作为准。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过工作室的建设、宣传，在全社会形成技能强国的社会氛围 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 20 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 部分企业通过工作室项目的开展，在关键工艺攻关、技能研习创新以及技能传承培训方面有较大提升 |  |  | 优良中低差 | 优，达到效果 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获评工作室满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。