## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市人力资源和社会保障局政务云租用服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 李杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63161897
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4826.0361 | 4820.3323 |  | 4820.3323 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4826.0361 | 4820.3323 |  | 4820.3323 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照市领导《关于报审电子政务网络升级改造实施方案的请示》的批复精神及“各部门尽可能上云，特例要报批”的要求，北京市人力资源和社会保障局将信息化系统运行于北京市市级政务云，通过稳定可靠运行，为政务管理和公共服务提供有力支持，提高为民服务水平，提升现代治理能力。 | [5 empty] | 北京市人力资源和社会保障局信息化系统运行于北京市市级政务云上。通过稳定可靠运行，为政务管理和公共服务提供了有力支持，提高为民服务水平，提升现代治理能力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 云租用服务 |  |  | 1套 | 1套 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 99.9% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥95% | 100 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 系统故障率 |  |  | ≤5% | 0.1% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 故障排除率 |  |  | ≥75% | 100% | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 故障响应率 |  |  | ≥98% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 项目招标时间于2021年 |  |  | 12月 | 2022-06-01 | 3 |  | 2
|  | 时效指标 | 项目合同签订时间于2021年 |  |  | 12月 | 2022-08-01 | 3.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 各项工作完成时间2022 |  |  | ≤12月 | 预计2023年8月 | 3.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 项目总成本控制数 |  |  | 4826.036114万元 | 4820.332288万元 | 10 |  | 7 |  | 项目进度有滞后
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过各项业务系统在云上安全稳定运行，为政务管理和公共服务提供有力支持 |  |  | 优良中低差 | 优，达到预期目标 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员对运维服务满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。