## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 人力资源市场监测分析
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市职业介绍服务中心
项目负责人 |  | 关萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521209
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.6 | 14.6 |  | 14.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.6 | 14.6 |  | 14.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展人力资源市场监测分析工作，选择目前人力资源市场影响力较大的头部经营性人力资源服务机构，基于平台自有数据，对人力资源市场需求、供给、薪酬等方面进行监测分析，按季度形成分析报告，为加强形势研判、开展精准服务提供数据和理论支撑。 | [5 empty] | 围绕人力资源市场供需发展特征及趋势，依托经营性人力资源服务机构平台数据，对重点行业、重点人群供需状况进行多维度观察和分析，撰写四篇分析报告，具体包括：《北京市“专精特新”企业人才需求供给分析报告》、《北京市2022届高校毕业生就业形势分析报告》、《北京市互联网行业招聘求职情况观察》、《2022年第三季度北京市就业市场趋势观察》，为提升全方位公共就业服务提供了数据支持和方向指引。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 传统业态分析报告数量 |  |  | ＝4篇 | 4篇 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 报告有用性 |  |  | 高中低 | 高。达成年度指标 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 委托合同签订时间 |  |  | ≤3月 | 6月 | 5 |  | 3 |  | 疫情影响合同签订晚于预定时间
|  | 时效指标 | 传统业态报告按季度完成率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 传统业态监测分析报告 |  |  | ＝14.6万元 | 14.6 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研判人力资源市场传统业态供求形势支持度 |  |  | 高中低 | 高。达成年度指标 | 15 |  | 15
|  | 社会效益指标 | 研判人力资源市场新业态供求形势支持度 |  |  | 高中低 | 高。达成年度指标 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。