## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 技工院校教育教学经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市就业促进中心
项目负责人 |  | 付娜娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68313540
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92.034 | 79.57 |  | 79.5 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9.9912
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92.034 | 79.57 |  | 79.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 《人力资源社会保障部 国家发展改革委 财政部关于深化技工院校改革 大力发展技工教育的意见》（人社部发〔2021〕30号）中要求“（十六）实施技工教育强基工程…组织优秀教研成果展示交流活动，汇编推广技工教育优秀教研科研成果。（十七）推进优质教材和数字资源共建共享行动…规范教材编写、审核和使用管理…” 人力资源社会保障部、财政部、国务院国资委、中华全国总工会、全国工商联《关于印发<关于全面推行中国特色企业新型学徒制加强技能人才培养的指导意见>的通知》（人社部发﹝2021﹞39号）中要求“决定在国有企业、民营企业以及中小微等各类企业全面推行中国特色企业新型学徒制”。为贯彻落实文件精神，提升我市技工院校内涵建设和人才培养水平,2022年将继续紧密围绕我市职业培训和技工教育重点、难点和热点问题开展研究工作，组织开展教科研成果评选、核心教研组活动、职业技能培训教材开发等形式多样的市级教研工作，围绕全面推行中国特色企业新型学徒制进行服务指导，对技工院校毕业生提供就业服务工作，进一步提高教师教育教学能力水平，促进教育教学改革创新。 | [5 empty] | 2022年紧密围绕我市职业培训和技工教育重点、难点和热点问题开展研究工作，组织开展教科研成果评选、核心教研组活动、职业技能培训教材开发等形式多样的市级教研工作，围绕全面推行中国特色企业新型学徒制进行服务指导，对技工院校毕业生提供就业服务工作，进一步提高了教师教育教学能力水平，促进教育教学改革创新。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织企业新型学徒制培训推进会次数 |  |  | ≥2次 | 3 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 组织企业新型学徒制培训绩效评价 |  |  | ≥3次 | 2 | 3 |  | 2 |  | 疫情原因体系不完善
|  | 数量指标 | 开发本市技工教育和职业培训新职业方向课程教材 |  |  | ＝2本 | 2 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 组织本市技工院校教科研成果评审会 |  |  | ＝1次 | 1 | 3 |  | 3
|  | 数量指标 | 企业新型学徒制培训学徒人数 |  |  | ≥10000人 | 3793 | 3 |  | 1 |  | 人社部不再下达培训指标，结合我市工作实际及疫情情况开展学徒培养工作
|  | 质量指标 | 我市技工院校毕业生就业率 |  |  | ≥90% | 98.98% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 本市技工院校课程教材审查通过率 |  |  | ≥90% | 95%以上 | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 4月下发通知，6月回收，7月初评，9月复评，10-12月成果总结。教研组4-11月组织活动，12月召开年会。教材开发2021年4月启动，5-12月编写，次年1-3月审定出版。学徒培养全年随时组织机构的资质认定、招生、建立学籍，办理资金补贴、毕业证,12月总结；毕业生就业服务工作3月启动，4-8月调研 |  |  | ≥365天 | 365 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤79.57万元 | 79.5 | 10 |  | 9 |  | 因疫情原因，预算存在调整。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教科研成果达到市级先进水平 |  |  | 高中低 | 高，达到效果 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 核心教研组带动提升本市教科研水平 |  |  | 高中低 | 高，达到效果 | 15 |  | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业参训人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 课程教材使用者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9912
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。