## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 流动人员人事档案数字化
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市公共人力资源服务中心
项目负责人 |  | 李宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64521317
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 95.47 |  | 95.47 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 95.47 |  | 95.47 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成6500卷新增流动人员人事档案、3800份新增零散档案材料和30万页文书档案材料的数字化加工工作。 | [5 empty] | 全部完成6500卷新增流动人员人事档案、3800份新增零散档案材料和30万页文书档案材料的数字化加工工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 流动人员人事档案 |  |  | =6500卷 | 6500卷 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 新增零散档案材料 |  |  | =3800份 | 3800份 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 文书档案材料 |  |  | =30万页 | 30万页 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥合格率99.7% | 合格率99.9% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 完成工作时间 |  |  | 2023年3月31日前完成 | 2023年3月31日前完成 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤95.47万元 | 95.47万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持流动人员人事档案服务需要 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 支持流动人员人事档案服务需要 |  |  | 优良中低差 | 优。达成年度指标 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。