## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 职业技能提升工作管理经费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 吴博超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63167719
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 20 |  | 14.05 |  | 10 |  | 70.25% |  | 7.025
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 20 |  | 14.05 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是在“十四五”时期组织实施“技能中国行动”，持续实施职业技能提升行动，大力推行“互联网+职业技能培训”，全面推广职业培训券。2022年，市人力社保局将依托职业技能提升行动管理平台，全面推行职业培训券，同时，继续深入开展培训课程征集、材料评审、线上路演、课程评审及考核评价等工作。二是组织开展民办职业技能培训机构职业（工种）设置标准开发工作，计划编制开发约100个职业（工种）设置标准，满足各区民办职业技能培训机构设立审批需要。三是为全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力，确保政策实施的可持续性，拟组建专家组，对三年职业技能提升行动效果进行总结，并对下一步政策制定方向进行研究。 | [5 empty] | 印发《首都技能人才“金蓝领”培育行动计划》，持续实施“技能中国行动”和职业技能提升行动，大力推进“互联网+职业技能培训”，持续推广职业培训券。组织北京市商业联合会、北京市工业经济联合会专家对三年职业技能提升行动效果进行总结，对落实“金蓝领”培育行动若干政策开展研究，实施课程设计、材料评审、考核评价等工作。同时，组织开展民办职业技能培训机构职业（工种）设置标准开发工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 评审专家人数 |  |  | ≥40人 | 43人 | 7.5 |  | 7.5
|  | 数量指标 | 专家评审、开发和研究天数 |  |  | ≥60天 | 180天 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 征集课程材料评审完成率 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 职业（工种）设置标准开发完成率 |  |  | ≥95% | 60% | 5 |  | 3 |  | 各区自行开发的设置标准还未全部上报汇总
|  | 质量指标 | 培训政策研究成果完成率 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 各项工作完成时间 |  |  | ≤12月 | 11月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 专家劳务费（每人每次评审标准 |  |  | ≤600元 | 500元/人 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务北京市各类群体职业技能提升，鼓励民办职业技能培训机构发展 |  |  | 优良中低差 | 优。健全终身职业技能培训制度，持续面向企业职工、重点群体开展岗位技能提升培训和就业技能培训，提高就业能力。 | 15 |  | 14
|  | 可持续影响指标 | 完善职业培训政策体系，推进首都技能人才队伍建设，不断提高城乡劳动者素质 |  |  | 优良中低差 | 优。经市政府审议通过，以市就业工作领导小组名义印发《首都技能人才“金蓝领”培育行动计划》，为“十四五”期间技能人才队伍建设工作提供了依据和政策方向。 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和培训机构满意度 |  |  | ≥80% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.025
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。