## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 北京市充分就业地区认定暨年度就业再就业重点工作目标考核第三方动态管理服务
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级行政
项目负责人 |  | 张博 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585145
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 48 |  | 48 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《北京市充分就业地区评价试行办法》（京社就办发〔2015〕6号）等文件关于推进全市充分就业地区创建工作要求，通过开展该项目，完成充分就业地区实地调查、拟申报充分就业地区认定调查、公共就业服务满意度调查以及年终就业工作实地考核，进一步促进对充分就业地区创建工作的规范化管理，提升我市公共就业服务的工作质量。 | [5 empty] | 按照中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发的《2022年全市性督查检查考核计划》和年度工作安排，2022年11月开展2022年度就业重点工作目标任务考核暨北京市充分就业区认定工作。期间，聘请北京法站咨询服务有限公司配合开展工作，对充分就业地区、公共就业服务满意度进行调查，对就业指标任务分值进行核算，并协助起草了相关情况报告。从考核成果看，基本达到预期目标，发挥了查漏补缺和检查督导作用，调查质量总体较高。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 区级充分就业地区抽查登记失业人员 |  |  | 3000人 | 3000人 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 区级充分就业地区抽查用人单位 |  |  | 2500家 | 2500家 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 市级充分就业地区抽查认定登记失业人员 |  |  | 3000人 | 3000人 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 市级充分就业地区抽查认定用人单位 |  |  | 2500家 | 2500家 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 公共就业服务满意度调查 |  |  | 80个 | 80个 | 2.5 |  | 2.5
|  | 数量指标 | 登记失业人员调查 |  |  | 1600个 | 1600个 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 调查报告评价 |  |  | 优良中低差 | 优，报告有用 | 15 |  | 14 |  | 在问题原因上需要再深入挖掘数据样本
|  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | ≤12月 | 2023-12-30 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 总费用 | 成本指标 | 总费用 | ≤48万元 | 48万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大调查覆盖面，进一步促进对充分就业地区创建工作的规范化管理 | 社会效益指标 | 扩大调查覆盖面，进一步促进对充分就业地区创建工作的规范化管理 | 优良中低差 | 优，推动规范化管理，为实现高质量充分就业目标提供数据支撑 | 30 |  | 28 |  | 在前瞻性研究上再紧密结合北京市发展趋势
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对第三方动态管理服务满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。