## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 世界银行BEE“雇佣劳工”指标咨询服务项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局
项目负责人 |  | 马雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910667635
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 90.5776 |  | 90.5776 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 90.5776 |  | 90.5776 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 协助北京市人社局劳动关系处就世行BEE项目“雇佣劳工”指标相关内容进行研究、分析与整理，配合该部门准备相关的汇报稿件和政策清单文件。为劳动关系处提供理论支撑与国际化视野，帮助该部门全面理解“雇佣劳工”指标，在理论研究、文件梳理、汇报起草、报告撰写、实地调研等方面为北京市应对世行BEE“雇佣劳工”指标的评价提供保障，协助北京市人社局迎评工作的顺利展开。 | [5 empty] | 项目产出：（一）日常梳理、总结类产出 1.协助专班答复市发改委世行评价相关函件近30份； 2.协助专班对营商环境评价工作进行阶段性总结，共计产出各类方案、总结性报告、工作简报等共计53份，后期数量还会继续增加； 3.协助专班收集相关整理宣传政策台账1份；整理形成服务案例1份；外资企业案例1份； 4.协助收集整理问卷填报人名单1份； 5.协助收集整理世行评价模拟问卷1份； 6.参与例会、专题研讨会、调度会等30余次； 7.协助梳理各项改革任务完成情况。 （二）国际资料进行查找、翻译、阐释、整理、研究类产出 1.旧版和新版概念书翻译，各1份，共计2份； 2.各经济体及国际组织对概念书的反馈意见2份； 3.世行概念书中提及的研究报告等文献翻译：11份； 4.国际劳工组织发布的国际公约：50余份； 5.世行2004年至2020年的营商环境评价报告17份； 6.世行营商环境评价调查问卷4份； 7.截至目前：共计查找和翻译相关文献资料：83份。 （三）驻场咨询、答疑工作相关产出 1.项目启动后从3月底世行评价专班成立后，第三方团队每周1天到专班驻场参加讨论会并提供现场咨询； 2.7月份开始，世行发布新版概念书，市领导调度频率增加，从7月25日开始，第三方团队安排固定项目负责人每天在专班进行驻场，协助处理相关工作和日常咨询服务。 截至目前，提供驻场服务超过80个工作日，并按照需要继续提供日常驻场服务至本年度项目结束。
同上 | 同上 | [5 empty] | （四）指标研判、国内外对标分析、各类台账整理类产出 1.梳理形成新旧概念书考点清单各1份，共计2份； 2.梳理形成新旧概念书考点研判清单各1份，共计2份； 3.梳理形成新旧概念书职责分工表各1份，共计2份； 4.梳理形成问题清单1份、改革任务台账1份、北京市层面立法修法清单1份，国家层面立法修法清单1份，敏感事项清单1份，并根据世行概念书内容变化情况对以上清单内容进行动态更新。 5.共计形成劳动质量法规领域对标信息143条，对标分析共涉及到国际劳工组织出台的公约或建议书20份，国家层面政策法规26部，北京市出台的政策法规15部，其余5个参评城市政策法规60余部；国内6各参评城市社保费率，参保指南信息30余份，社保费率对比清单1份；6大参评城市线上服务线上化程度信息超过500条。 （五）世行过往问卷收集研究类产出 1.查找并翻译了世行企业调查团队发布的《企业调查手册和指南》1份； 2.经与世行企业调查沟通收集到过往世行在中国进行的企业调查问卷1份； 3.整理形成《世行BEE项目与企业调查ES研究》1份； 4.与世行沟通内容总结报告1份。 项目成效：通过项目的开展一是进一步明确世行新一轮评价要点和考评方向；二是进一步明确了北京市当前的优势和不足；三是为国家层面和北京市相关政策法规的完善奠定了基础；四是推动了各项改革任务落实，世行新一轮正式评价奠定了基础
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究报告或方案数量 |  |  | ≥30份 | 53份 | 7.5 |  | 7.5
|  | 数量指标 | 例会场次 |  |  | ≥30场 | ≥30场 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 研究报告或方案验收合格率 |  |  | ＞95% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 例会合格率 |  |  | ＞95% | 100% | 7.5 |  | 7.5
|  | 时效指标 | 研究报告或方案交付时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 例会时间（每周一次） |  |  | ＝1年 | 每月2-3次 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤90.5776万元 | 90.5776 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建更加和谐的劳动关系 |  |  | 达到效果 | 达成年度指标 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会主体服务满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 专班人员满意率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。