北京劳动保障职业学院转移支付

2022年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 2022年下达本单位现代职业教育质量提升计划资金转移支付预算819.34万元，全年执行775.48万元。资金用于6个特高项目，无校内资金安排，绩效目标分解至6个项目中，详情见附件项目绩效目标自评表。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 2022年本单位现代职业教育质量提升计划资金819.34万元,投入于6个特高项目，全年执行775.48万元，详情见下表。

| 序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） |  |  | 全年执行数（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额 | 其中：中央财政资金 | 省级安排 |  |
| 1 | 特高安全技术与管理特色高水平专业群建设 | 285.00 | 285.00 |  | 280.95 |
| 2 | 特高骨干专业 | 169.76 | 169.76 |  | 167.66 |
| 3 | 特高人力社保专业群教育教学内涵建设 | 81.75 | 81.75 |  | 75.80 |
| 4 | 特高双师型专兼职教师队伍建设 | 164.90 | 164.90 |  | 133.60 |
| 5 | 特高学生综合素质培养与生源质量保障 | 22.50 | 22.50 |  | 22.47 |
| 6 | 特高职业能力培养与社会培训提升 | 95.43 | 95.43 |  | 95.00 |
| 合计 |  | 819.34 | 819.34 | 0.00 | 775.48 |

- 各项目设计、招标、建设、验收每个环节严格按计划目标和学校管理办法执行，确保资金使用合规有效。

- 资金管理情况分析。

各项目资金分配科学合理，资金下达及时到位，资金拨付合规及时；各项目资金严格按照学校管理办法及项目申报内容使用；项目在执行中，主管校领导按月召开中央财政项目预算执行调度会，每两周通报项目执行进度、项目进展情况，要求项目单位报送下两周项目计划，要求依法合规提高项目执行进度，符合进度要求；预算绩效目标编制合理，预算绩效目标执行良好；项目资金支出管理实行项目负责人制，项目建设办公室、各业务主管部门、审计办公室，财务处各负其责，监督和指导项目资金使用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 与总体目标对照分析，截至2022年底，我单位上述6个项目中5个全部完成各自总体目标，有1个项目未全部完成，项目名称为“特高双师型专兼职教师队伍建设”。该项目总体目标大部分均顺利实现，受疫情影响，本项目各项建设任务主要采取线上线下结合的形式完成，建设经费未能完成全部支付。主要原因是教师出京参加培训任务和参加会议任务，大部分执行了替代方案；企业不接受教师进行企业实践，项目企业实践部分支出未能如期完成。该目标拟在2023年继续建设完成。

- 绩效指标完成情况分析。

- 我单位项目绩效指标共涉及六类，分别是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。截至2022年底，与上述六类绩效指标的三级指标值对照分析情况如下：

- 数量指标方面，所有项目全部完成设定的数量指标值。

- 质量指标方面，所有项目各项质量指标均达到目标值。

- 时效指标方面，所有项目时效指标均按设定目标完成。

- 成本指标方面，除“特高双师型专兼职教师队伍建设”外的5个项目均严格将成本控制在目标值以内；“特高双师型专兼职教师队伍建设”受疫情影响，成本指标尚未全部完成，该项目准备在2023年继续建设完成，并严格将成本控制在目标值以内。本项目各项建设任务主要采取线上线下结合的形式完成，建设经费未能完成全部支付。主要原因是教师出京参加培训任务和参加会议任务，大部分执行了替代方案；企业不接受教师进行企业实践，项目企业实践部分支出未能如期完成。

- 社会效益指标方面，各项目均较好完成目标。

- 服务对象满意度指标方面，各项目均达到设定的指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 综上所述，我单位存在偏离绩效目标的项目主要是“特高双师型专兼职教师队伍建设”，其成本指标本年未能全部完成，拟在2023年继续建设。主要原因是受疫情影响，本项目各项建设任务主要采取线上线下结合的形式完成，建设经费未能完成全部支付。因此教师出京参加培训任务和参加会议任务，大部分执行了替代方案；企业不接受教师进行企业实践，项目企业实践部分支出未能如期完成。

- 本项目在实际执行过程中，因项目支出过细，费用支出过于固化，与客观实际变化情况不符，建议给予本项目灵活调整的空间，达到项目绩效最大化。

- 改进措施：学校将总结项目建设经验，结合学校师资队伍建设实际，以“北京市职业院校教师素质提升计划”为契机，以“双师”培养为统领，以“三级”教师教学创新团队培养项目建设为核心，建立以新入职、青年骨干、专业带头人、教学名师四个教师培养阶段为显著特征的“四段”梯队培养机制，提升教师整体素养，为学校教师成长搭建“结构化”培养平台，持续提升师资队伍整体素质水平，完善教师队伍建设体系，分类编制项目预算资金，本项目将需要灵活调整的预算资金纳入学校日常经费预算予以保障，将相对固定预算资金需求纳入财政专项予以保障。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据我单位项目建设与管理相关办法，在绩效自评结果应用方面，学校将项目绩效结果纳入部门考核，并作为加强项目管理、申报以后年度项目和项目预算安排的重要依据；在公开方面，根据北京市关于加强项目支出绩效目标公开的规定，严格落实上级相关要求，配合做好财政专项项目绩效目标的公开工作。

五、其他需要说明的问题

不存在中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。

附：项目绩效目标自评表（6个项目）