## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 社会保险标准化建设费
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会保险基金管理中心
项目负责人 |  | 李振 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89151158
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30.9365 | 30.9365 |  | 30.9365 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.9365 | 30.9365 |  | 30.9365 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻、落实《国家标准化发展纲要》，推进基本公共服务标准建设，依据《社会保险服务总则》、《社会保障服务中心设施设备要求》和《社会保险视觉识别系统》等国家标准和行业标准，加快社会保险标准化建设工作，加强2022年度市、区社保中心标准化建设的投入力度，以实现各级社保中心管理的规范化，提高服务水平和质量，更好地为广大参保人员服务。 | [5 empty] | 完成区社保中心标准化建设的投入力度，以实现各级社保中心管理的规范化，提高服务水平和质量，更好地为广大参保人员服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设立标识、指示（引）牌数量 |  |  | ＝226块 | 226 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 购买社保标识手提袋数量 |  |  | ＝500个 | 500 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 设立公示栏面积 |  |  | ＝16平方米 | 16 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 形象墙建设面积 |  |  | ＝80平方米 | 80 | 2 |  | 2
|  | 数量指标 | 室外标识建设面积 |  |  | ＝24平方米 | 24 | 1 |  | 1
|  | 数量指标 | 设立柜台腰线长度 |  |  | ＝60米 | 60 | 1 |  | 1
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 标准化建设加工及支付工作完成时间 |  |  | ≤11月 | 10月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 柜台腰线购买费用 |  |  | ＝3600元 | 3600元 | 0.25 |  | 0.25
|  | 成本指标 | 形象墙建设成本 |  |  | ＝96000元 | 96000元 | 0.25 |  | 0.25
|  | 成本指标 | 标识、指示（引）牌设立成本 |  |  | ＝118965元 | 118965元 | 2.5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 室外标识设立成本 |  |  | ＝28800元 | 28800元 | 3.5 |  | 3.5
|  | 成本指标 | 公示栏设立成本 |  |  | ＝57600元 | 57600元 | 1.5 |  | 1.5
|  | 成本指标 | 社保标识手提袋购买费用 |  |  | ＝4400元 | 4400元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立社保经办形象，提高服务水平和质量 |  |  | 优良中低差 | 优。达到效果 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 持续推进社会保险标准化建设 |  |  | 优良中低差 | 优。达到效果 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位及参保业务办理人员满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 9 |  | 无法准确衡量
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。