## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 城市副中心信息化搬迁项目
主管部门 |  | 北京市人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市人力资源和社会保障局本级
项目负责人 |  | 郝程乾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 55585421
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 144.2874 |  | 117.4854 |  | 10 |  | 81.42% |  | 8.1425
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 144.2874 |  | 117.4854 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照我局城市副中心办公区整体搬迁安排，为确保搬迁工作稳妥有序推进： （1）现有的视频会议设备、机房设备等将搬往通州新办公区，并需在工作人员到位前，做好相关的办公网络布线、设备调试等工作。主要包括：机房服务器、交换机、视频会议设备等各类信息化设备下架、包装、搬运至副中心指定地点并完成上架调试，网络专线迁移及楼宇内部信息化点位规划及调试等工作。 （2）对通州办公区政务内网、政务外网、公用办公设备、专用办公设备所需的材料辅料进行安装实施，另包含相关光电转换线路适配、网络连通性调试及保障等集成服务，确保搬迁后办公区网络基础弱电环境的正常使用。 | [5 empty] | 按照我局城市副中心办公区整体搬迁安排，已完成了视频会议设备、机房设备等搬往通州新办公区，并做好相关的办公网络布线、设备调试等工作；已完成对通州办公区政务内网、政务外网、公用办公设备、专用办公设备所需的材料辅料进行安装实施及基础集成工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视频会议系统搬迁数量（包含：市政府加密视频会议系统6套、市区视频会议系统1套、省部视频会议系统1套、应急视频会议系统2套） |  |  | ≥10套 | 10套 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 原市人社局机房相关信息化设备搬迁数量 |  |  | ≥560台 | 560台 | 5 |  | 5
|  | 数量指标 | 电话相关材料（线缆跳线）1套、政务外网相关材料（线缆跳线、光纤跳线、光纤收发器）1套、政务内网相关材料（光纤跳线）1套、人社专线相关材料（线缆跳线、光纤跳线）1套 |  |  | ≥4套 | 4套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 搬迁验收合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 视频会议系统正常运行率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 办公自动化系统业务中断 |  |  | ≤2天 | 2天 | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 搬迁设备损坏率 |  |  | ≤1% | 1% | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 办公弱电环境验收合格率 |  |  | ≥99% | 99% | 2.5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 办公弱电环境正常运行率 |  |  | ＝100% | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | ≤8月 | 8月 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 方案制定时间 |  |  | ≤8月 | 8月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤144.2874万元 | 117.4854万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统管理、服务等方面的能力得到提升 |  |  | 优良中低差 | 优，达成年度指标 | 30 |  | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.1425
填报注意事项：
1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。