## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-基础设施改造-南校区地下管线改造及道路维修工程（2021年滚动)
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 贾维国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910055630
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 165.9108 | 165.9108 |  | 162.6431 |  | 10 |  | 98.03% |  | 9.8
|  | 其中:当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过对南校区地下管线改造及道路维修，使学院南区不再出现地下管线漏水、跑水现象，提升学院整体环境质量，保证学院的正常教育教学工作的顺利进行，并确保校内建筑物的安全。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 2022年度目标： 1.2022年对道路进行修缮改造，使校园道路硬化，增加组织排水，提升学院整体环境质量，保证学院的正常教育教学工作的顺利进行，并确保校园通行的安全。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | [5 empty] | 2022年对道路进行修缮改造，使校园道路硬化，增加组织排水，提升学院整体环境质量，保证学院的正常教育教学工作的顺利进行，并确保校园内师生通行安全,全年按期完成工程验收且符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除及恢复沥青混凝土路面、透水砖路面，拆除植草砖新建沥青路面 |  |  | 4597平方米 | 4597平方米 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目整体完成 |  |  | 10月01日前 | 2023-09-27 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤165.91075 | 162.6431 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保证后勤服务质量 |  |  | 优良中低差 | 优 | 30 |  | 30
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  |  | ≥90% | 96.5% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.8