## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 前线办刊经费
主管部门 |  |  | 中共北京市委前线杂志社(本级) |  |  | 实施单位 | 中共北京市委前线杂志社(本级)
项目负责人 |  |  | 魏晔玲 |  |  | 联系电话 | 13366698288
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 445.79 | 395.59 | 357.28 | 10 | 90.32% | 9.0316
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 445.79 | 395.59 | 357.28 |  | 90.32%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.编辑出版《前线》杂志，发挥市委机关理论刊物示范导向作用，宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传解读党的路线方针政策和市委决策部署，宣传推广各区各部门实践工作经验，落实意识形态工作责任制，展现党刊形象。 2.编辑出版《北京支部生活》杂志，发挥基层党建宣传主渠道、主平台作用，服务基层党建和党员教育管理工作，展现党刊形象。 3.编辑出版《大学生》杂志，发挥思想政治工作优势，向大学生及青年一代传播马克思主义、习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观，展现党刊形象。 |  |  |  |  | 1、保质保量编辑出版发行《前线》杂志，以宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的理论路线方针政策、党和国家重大决策部署为己任，始终坚持正确的政治方向，弘扬主旋律，宣传正能量。 2、保质保量编辑出版发行《北京支部生活》杂志，始终秉持正确的办刊导向，坚持围绕中心、服务大局，弘扬主旋律、传递正能量，聚精会神讲好北京党建故事。 3、保质保量编辑出版发行《大学生》杂志，紧紧围绕大学生思想政治教育工作，主动自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，充分发挥好作为大学生思想政治教育和传播社会主义核心价值观的阵地的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《大学生》杂志全年正刊编发期数 | ＝12期 |  | 12期 | 3 | 3
|  |  | 《北京支部生活》在《首都建设报》刊发期数 | ＝4期 |  | 4期 | 3 | 3
|  |  | 《大学生》在6个主要地区和渠道的邮发目录上刊发次数 | ＝1次 |  | 1次 | 3 | 3
|  |  | 出版刊物数量 | ＝3种 |  | 3种 | 2 | 2
|  |  | 《北京支部生活》杂志全年正刊编发期数 | ＝12期 |  | 12期 | 3 | 3
|  |  | 《前线》杂志全年正刊编发期数 | ＝12期 |  | 12期 | 3 | 3
|  |  | 《前线》在《人民日报》每月刊登期数 | ＝12期/年 |  | 12期 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 外省市培训人次 | ＝12次 |  | 23次 | 2 | 2
|  |  | 外省市采访对象的职级 | 高中低 |  | 中 | 2 | 1.2 | 受疫情影响，外省市采访较少。加强全年外省市采访计划。
|  |  | 广告宣传质量 | 高中低 |  | 高 | 2 | 2
|  |  | 制作品的质量合格率 | ≥95% |  | ≥95% | 2 | 2
|  |  | 三刊全年增刊编发期数 | ＝3期 |  | 1期 | 2 | 0.67 | 受疫情影响，忙于抗疫工作，此项工作未能全部开展。今后提前做好增刊计划工作。
|  |  | 参加外省市培训的讲师职级 | 高中低 |  | 高 | 2 | 2
|  |  | 外省市采访人次 | ＝154次 |  | 2次 | 2 | 0.03 | 受疫情影响，外省市采访较少。加强全年外省市采访计划。
|  |  | 市场发行部调研人次 | ＝20次 |  | 0次 | 2 | 1.8 | 按市里要求，核减经费、过紧日子，调整预算时已核减。
|  |  | 宣传品制作数量 | ≤6000份 |  | 0份 | 2 | 1.8 | 按市里要求，核减经费、过紧日子，调整预算时已核减。
|  |  | 文字差错率 | ≤0.2‰ |  | ≤0.2‰ | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤445.787万元 |  | 357.28万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党刊的影响力 | 好坏 |  | 好 | 20 | 16.76 | 效益呈现资料体现不够充分，以后加强项目资料的归集和效益分析。
|  | 可持续影响指标 | 刊物持续出版 | ＝12期/年 |  | 12期 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 91.2916
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。