## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 前线信息化运维
主管部门 |  |  | 中共北京市委前线杂志社 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委前线杂志社(本级)
项目负责人 |  |  | 韩福 |  |  | 联系电话 | 13621157755
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 397.6533 | 397.6533 | 361.9333 | 10 | 91.02% | 9.1017
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 397.6533 | 397.6533 | 361.9333 |  | 91.02%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保障前线所属刊、网、端、微融媒体矩阵及相关应用系统正常运转，为业务开展提供运维支撑。 2.促进前线杂志社媒体融合发展，提高策采编发工作效率。 3.结合等保测评工作，对主要业务系统实施等级保护，提升杂志社整体网络安保水平。 |  |  |  |  | 该项目实施保障了前线所属刊、网、端、微融媒体矩阵及相关应用系统正常运转，为业务开展提供运维支撑。 促进了前线杂志社媒体融合发展，提高策采编发工作效率。结合等保测评工作，对主要业务系统实施等级保护，提升杂志社整体网络安保水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 应用系统修理数量 | =1个（套） |  | 1套 | 3 | 3
|  |  | 互联网链路 | =1条 |  | 1条 | 2 | 2
|  |  | 硬件维护数量 | =4个（套） |  | 设备间4台服务器 | 3 | 3
|  |  | 软件维护数量 | =4个/套 |  | 全媒体，两个网站，客户端 | 3 | 3
|  |  | 等级保护系统数量 | =3个/套 |  | 3个 | 2 | 2
|  |  | 无线网络服务完好率 | ≥90% |  | 无报修100%完好 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统级故障修复响应时间 | ≤4小时 |  | ≤4小时 | 3 | 3
|  |  | 系统故障率 | ≤1小时 |  | ≤1小时 | 3 | 3
|  |  | 年平均无故障时间 | ≥15000小时 |  | 17500小时 | 3 | 3
|  |  | 互联网链路服务完好率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  | ≥95% | 3 | 3
|  |  | 故障响应率和故障排除率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统验收合格率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 |  | ≤15分钟 | 3 | 2
|  | 时效指标 | 目标确定及需求方案设计 | =90日 |  | 2021年9月启动，在12月份的编委会之前完成 | 2 | 2
|  |  | 方案审查、三方询价、招标采购/比价确定服务商 | =90天 |  | 2021年9月启动，在12月份的编委会之前完成 | 4 | 4
|  |  | 项目验收 | 高中低 |  | 通过专家验收 | 4 | 2 | 偏差原因：验收的内容有待进一步完善和深入。 改进措施：以后加强项目过程监管，完善验收内容和程序。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 客户端下载安装量增长率 | ≥10% |  | 15% | 15 | 15
|  |  | 网站点击量增长率 | ≥10% |  | 6.7% | 15 | 10.05 | 偏差原因：点击量增长不足10%。 改进措施：今后将继续提高项目社会效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 8 | 偏差原因：满意度调查对比分析工作待完善。 改进措施：今后将加强满意度调查工作。
[7 empty] | 100 | 89.1517
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。