## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 前线学习手机报
主管部门 |  |  | 中共北京市委前线杂志社 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委前线杂志社(本级)
项目负责人 |  |  | 杨威 |  |  | 联系电话 | 13701012695
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 48 | 10 | 80% | 8
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 60 | 60 | 48 |  | 80%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年将继续做好手机报编辑发送工作，拟向全市全市干部特别是局处两级理论学习中心组成员约8万人发送手机报50期，及时传达中央和市委精神，提高干部思想理论水平。 |  |  |  |  | 前线学习手机报项目批复的预算资金为60.00万元，2022年1月至12月，实际支出资金48.00万元，预算执行率80%。通过手机报及时传达中央和市委精神，提高干部思想理论水平，2022年共编发期数52期，彩信每期发送均53695条，内容出错率小于等于万分之二，且无政治差错，手机报使用人员无投诉情况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编发期数 | ＝50期 |  | 52期 | 7.5 | 7.5
|  |  | 每期发送彩信条数 | ≥60000条 |  | 53694条 | 7.5 | 6.7118 | 偏差原因：因中途运营商平台出现变更，有个别期无法顺利发出，导致未按照年初指标完成。 改进措施：以后将进一步加强项目预算绩效管理工作
|  | 质量指标 | 接收率 | ≥95% |  | 72% | 15 | 11.3684 | 偏差原因：受众用户的手机号可能发生变化，无法送达。导致未按照年初指标完成 改进措施：以后将进一步加强项目预算绩效管理工作，及时更新用户信息，提高完成质量
|  | 时效指标 | 每月编发期数 | ≥4期 |  | 4期 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ＝60万元 |  | 48万元 | 10 | 9 | 偏差原因：随着信息技术的发展，短信业务的成本降低 改进措施：以后加强项目预算编制的准确性。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时传达中央和市委精神，提高干部思想理论水平 | 高中低 |  | 通过手机报编发、彩信发送，及时传达了中央和市委精神，提高干部思想理论水平 | 30 | 28 | 偏差原因：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 手机报接收人员满意率 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因：满意度调查的主动性不够 改进措施：以后将加强满意度调查分析工作
总分 | [6 empty] | 100 | 88.5802
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。