## 原
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中国大学生年度人物评选
主管部门 |  |  | 中共北京市委前线杂志社 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委前线杂志社
项目负责人 |  |  | 高丽飒 |  |  | 联系电话 | 010-89152777
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 32.3 | 22.493 | 19.593 | 10 | 87.11% | 8.7107
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中共中央、国务院《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，组织开展第十七届“大学生年度人物”推选展示活动，活动拟遴选10名优秀大学生作为“最美大学生”候选人，遴选“大学生年度人物”20名，“大学生年度人物提名”30名，入围若干名。拟以年度人物为本，在京津冀选择6所有代表性高校，开展6场年度人物事迹分享会。通过项目的实施，大力选树新时代大学生先进榜样，充分展示高校大学生群体昂扬向上的精神风貌，激励广大青年学生立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。 |  |  |  |  | 组织开展第十七届“大学生年度人物”推选展示活动，活动遴选出了10名“2022最美大学生”，20名“大学生年度人物”，30名“大学生年度人物提名”，入围109名。人民网首次把专题建在人民网+客户端上，独创评审系统为活动保驾护航，设置青春加油站专栏邀请学生互动；光明日报教育部通过光明日报APP和微博对活动宣传推广；《大学生》杂志设计年度人物和提名奖人物海报及长图，通过学习强国地方平台及中国大学生网微信公众号宣传，在《大学生》杂志杂志上设计专题宣传报道；中国大学生在线通过微信公众号对活动进行深度报道。为使推选展示活动更富仪式感，在2023年3月份举行了颁奖暨云分享盛典，按照微缩思政课的定位进行包装，点睛升华，进一步传播了榜样人物事迹，提升活动的影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 遴选优秀大学生作为“最美大学生”候选人数量 | 遴选优秀大学生作为“最美大学生”候选人数量10名 |  | “最美大学生”候选人数量10名 | 5 | 5
|  |  | 举办大学生年度人物评选活动的次数 | 举办大学生年度人物评选活动的1次 |  | 举办1次 | 5 | 5
|  |  | “大学生年度人物提名”数量 | “大学生年度人物提名”数量30名 |  | 提名奖30名 | 5 | 5
|  |  | 遴选“大学生年度人物”数量 | 遴选“大学生年度人物”数量20名 |  | 年度人物20名 | 5 | 5
|  |  | 选择有代表性高校，开展年度人物事迹分享会的数量 | 6所 |  | 颁奖会通过线上分享，面向全网，全国高校 | 5 | 4 | 因为疫情原因调整事迹传播形式。
|  | 质量指标 | 年度人物质量（公示无异议反馈天数） | 7天 |  | 公示7天无异议反馈 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目支出完成 | 2022年12月31日前完成 |  | 主体项目2022年12月31日前完成，颁奖款项在2023年4月完成。 | 10 | 7 | 因为疫情原因调整颁奖时间。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 未超出预算 |  | 未超出 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 在高校师生中的影响力得到提升 | 得到提升 |  | 得到提升 | 25 | 20 | 在社会上掀起了向榜样人物学习的热潮。但可以探索更多更好的扩大影响力的方法。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 连续举办了十七届 | 连续举办十七届影响力逐年增加 |  | 连续举办十七届品牌影响力持续 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与评选的高校投诉率 | ≤3%，投诉天数/服务总天数 |  | ≤3% | 5 | 3 | 进一步提升活动满意度调查方式方法。
总分 | [6 empty] | 100 | 87.7107
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 审核后
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中国大学生年度人物评选
主管部门 |  |  | 中共北京市委前线杂志社 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委前线杂志社(本级)
项目负责人 |  |  | 高丽飒 |  |  | 联系电话 | 18611864313
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 32.2965 | 22.493 | 15.093 | 10 | 67.1% | 6.7101
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 32.2965 | 22.493 | 15.093 |  | 67.1%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中共中央、国务院《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》，组织开展第十七届“大学生年度人物”推选展示活动，活动拟遴选10名优秀大学生作为“最美大学生”候选人，遴选“大学生年度人物”20名，“大学生年度人物提名”30名，入围若干名。拟以年度人物为本，在京津冀选择6所有代表性高校，开展6场年度人物事迹分享会。通过项目的实施，大力选树新时代大学生先进榜样，充分展示高校大学生群体昂扬向上的精神风貌，激励广大青年学生立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人。 |  |  |  |  | 组织开展第十七届“大学生年度人物”推选展示活动，活动遴选出了10名“2022最美大学生”，20名“大学生年度人物”，30名“大学生年度人物提名”，入围109名。人民网首次把专题建在人民网+客户端上，独创评审系统为活动保驾护航，设置青春加油站专栏邀请学生互动；光明日报教育部通过光明日报APP和微博对活动宣传推广；《大学生》杂志设计年度人物和提名奖人物海报及长图，通过学习强国地方平台及中国大学生网微信公众号宣传，在《大学生》杂志杂志上设计专题宣传报道；中国大学生在线通过微信公众号对活动进行深度报道。为使推选展示活动更富仪式感，在2023年3月份举行了颁奖暨云分享盛典，按照微缩思政课的定位进行包装，点睛升华，进一步传播了榜样人物事迹，提升活动的影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 遴选“大学生年度人物”数量 | =20个 |  | 20名 | 5 | 5
|  |  | 遴选优秀大学生作为“最美大学生”候选人数量 | =10个 |  | 10名 | 5 | 5
|  |  | “大学生年度人物提名”数量 | =30个 |  | 30名 | 5 | 5
|  |  | 选择有代表性高校，开展年度人物事迹分享会的数量 | =6次 |  | 0 | 5 | 0 | 偏差原因：因疫情影响，调整事迹传播形式。通过线上分享，面向全网，全国高校。 改进措施：下一步将加强对未知风险的研判，加大项目执行力度，在项目进行预算调整时，及时调整相应指标
|  |  | 举办大学生年度人物评选活动的次数 | =1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 年度人物质量（公示无异议反馈天数） | =7天 |  | 7天 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 年度人物事迹分享会完成时间 | =12月 |  | 2023年4月（周期年） | 5 | 4.5 | 偏差原因：因疫情影响，调整了颁奖时间。 过线上分享，面向全网，全国高校。 改进措施：下一步将加强对未知风险的研判，加大项目执行力度，在项目进行预算调整时，及时调整相应指标
|  | 时效指标 | “大学生年度人物”推选完成时间 | =12月 |  | 2023年1月（周期年） | 5 | 4.5 | 偏差原因：因疫情影响，导致完成时间滞后。 改进措施：下一步将加强对未知风险的研判，加大项目执行力度，在项目进行预算调整时，及时调整相应指标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大学生年度人物推选活动在高校师生中的影响力得到提升 | 高中低 |  | 通过项目实施，大学生年度人物推选活动在高校师生中的影响力得到提升 | 30 | 28 | 偏差原因：在社会上掀起了向榜样人物学习的热潮，但仍有进步的空间。 改进措施：下一步将继续探索更多更好的扩大影响力方法，带来更好的社会效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与评选的大学生满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 偏差原因：满意度调查的主动性不够。 改进措施：进一步提升活动满意度调查方式方法，加强满意度调查分析工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 87.7101
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。