## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 购置公务用车项目
主管部门 |  |  | 中共北京市委前线杂志社 |  |  | 实施单位 | 中共北京市委前线杂志社(本级)
项目负责人 |  |  | 王新平 |  |  | 联系电话 | 13910931479
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 54 | 54 | 49.82 | 10 | 92.26% | 9.2259
其中:当年财政拨款
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 54 | 54 | 49.82 |  | 92.26%
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障杂志社领导和职工出行 |  |  |  |  | 2022年通过公务车购置，保障了杂志社领导和职工出行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买公务用车数量 | 3辆 |  | 3辆 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 公务用车质量合格率 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 购车完成时间 | 10月 |  | 11月 | 10 | 7 | 因为疫情、二十大安保、车辆需外省调运等影响，进度略有滞后，下一步严格按照计划时间执行。
|  | 成本指标 | 购买公务用车成本控制数 | ≤54万元 |  | 49.82万元 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | 定性高中低 |  | 较满意 | 20 | 15 | 新能源车续航里程较短，充电不方便。下一步引导车辆人员熟悉车辆性能，合理安排充电时间。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.2259
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。