项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市“三统筹”改革试验示范（2021-2025）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈雪原 |  |  |  | 联系电话 |  | 64866077 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 41.500000 | 41.500000 | 33.070227 |  | 10 |  | 0.7969 |  | 7.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 41.500000 | 41.500000 | 33.070227 |  | — |  | 0.7969 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “十四五”时期的主要目标：１.确定“三统”试点名单，统一筛选后，上报市政府；2.指导各区、乡镇、村完成试点方案编制，并上报市农业农村局；3.试点项目实施及中期评估。4.试点总结评估验收。基于试验示范成功经验，提炼形成“可复制、可推广”的政策储备体系。2022年重点在海淀区东升镇、大兴区北臧村镇和房山区周口店镇黄山店村作为先行区开展试验示范，为其它地区发挥引领带动作用。 |  |  |  |  | 2022年总结提炼了镇罗营镇国家乡村振兴示范区的典型案例经验，并汇编成册；形成了《国家乡村振兴示范典型经验汇编》，指导起草镇党委镇政府《关于成立镇罗营镇农村集体资产监督管理委员会的通知》；起草《镇罗营镇联社资产量化方案（讨论稿）》；指导完成大庙峪村集体经营性建设用地确权颁证等相关工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：评估报告1份、专题报告3份、阶段性成果含发布消息、简报10余篇。 |  | 14 | 评估报告1份、专题报告3份、阶段性成果10篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展专题调研和座谈20余次。 |  | 20-30 | 22 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照农研中心研究成果标准通过课题验收。 |  | 100 | 94 | 10 |  | 9.40 |  | 按结题验收专家打分表平均分计算；根据专家意见完善报告。 |  |
|  |  |  | 指标2：发表调研报告或理论文章不少于2篇。 |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年5月前完成了试点地区确认与更新，6月-12月组织开展试点实施工作，推进项目建设按期落实；2022年11月，完成试点地区前期调研 ；12月组织相关成果整理汇总；2023 年1-6月，组织开展试点实施工作，推进项目建设按期落实；协助完成试点 单位的中期评估验收和终期验收。 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费总计41.5万元。其中劳务费9万元，咨询费3.1万元，委托费27万元，印刷费1.9万元，其他费用0.5万元。 |  | 41.5 | 33.07 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，原定市内调研计划等预算支出受到影响。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 力争到2025年，试点地区村集体经营性收入达到50万元以上。 |  | ≥50万元/村 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 试点乡镇人居环境得到明显改善 |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 基于不同类型地区，探索和创新国有经济与集体经济统筹发展的新经营体制，完善新型集体经济治理机制；促进农村地区内部差距缩小，加快集体经济薄弱村消薄工作进度；通过体制、空间、产业统筹，推进农村社会结构转型进程 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基于试验示范成功经验，提炼“可复制、可操作、可推广”的改革示范成果，形成政策储备体系。 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 提升集体经济总收入的同时，提升农 村集体经济组织成员的幸福感、获得 感、安全感，总结典型经验，促进配套政策落地。 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.37 |  |  |  |