北京乡村共同富裕路径研究

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上，采取有力措施保障和改善民生，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，为促进共同富裕创造了良好条件。党的十九届五中全会对扎实推动共同富裕做出了重大战略部署，将共同富裕这一理念提升到国家发展阶段性目标的高度。党的二十大报告再次强调，“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”“全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村”，明确提出“促进农民农村共同富裕”这一任务要求。促进农民共同富裕，推进乡村振兴，重在完善城乡利益联结机制，从激活农村沉睡的资产、聚集分散的资金、拓宽增收的渠道等方面寻找推进农民农村共同富裕的实践路径。就北京市来说，发展不平衡不充分问题仍然突出，城乡区域发展和收入分配差距较大，各区推动共同富裕的基础和条件也不尽相同。多年来，北京市在探索解决发展不平衡不充分问题方面有了一定的尝试，基本上具备推进共同富裕的基础和优势，但也存在一些短板弱项，具有广阔的优化空间和发展潜力。课题通过深入基层开展调查研究，了解外省市及本市推进乡村共同富裕实施过程中的理论研究和实践探索，归纳探讨乡村共同富裕推进过程中所存在的问题和解决的办法，以期找到北京乡村实现共同富裕的路径。

- 主要内容及实施情况

课题项目于4月21日完成开题，课题组主要从两大方面着手开展研究工作。一是收集整理北京市相关政策文件规定和典型经验材料，了解浙江等地推进乡村共同富裕工作的实施重点和主导方向，为课题研究奠定基础。二是结合“促进农民增收，推动共同富裕大调研”，开展实地入村走访和调研，了解村域内产业发展情况，以及不同类型的产业与村民、村集体间的利益联结情况。调研报告在调查研究的基础上，总结了“订单式”、“股份式”、“托管式”、“复合式”、“市场式”5个主要的的利益联结模式。并针对当前北京市健全城乡利益联结、促进共同富裕过程中，面临的城乡基础设施和公共服务差距较大、北京集体经济发展不均衡、利益联结方式松散、城乡要素互通渠道未完全打通、社会资本的参与积极性不高等问题，提出在新发展阶段，面对推进北京乡村全面振兴，要加强农村基础设施及基本公共服务设施建设中的利益联结；要加大财政、金融政策支持力度，优化政策环境；要引导多主体联动，探索多样化的利益联结模式；要完善社会资本下乡激励机制，提升城乡发展合力；要加强乡村人才的引进培养，促进城乡人才互流。

- 资金投入和使用情况

2022年年初预算批复数为17.9995万元。全年共支出费用15.349474万元，其中印刷费2万元，差旅费0.428万元，咨询费3.87万元，劳务费7.3775万元,其他费用1.673974万元。执行率85.28%。

- （二）项目绩效目标

- 1.总体目标

完成1个课题研究并撰写完成1份调研报告。

- 2.阶段性目标

第一阶段：前期内部研讨及课题开题。本阶段主要工作内容是收集整理研究资料，进一步充实课题的研究基础和工作思路，完善课题研究的内容设计；重点是完善和确定研究框架提纲以及工作实施程序，并于4月完成开题评审。

计划执行时间为2022年2月-4月。

第二阶段：调研提纲设计与实施。本阶段主要工作包括：

- 通过内部研讨、外部专家评议等多种方式，形成较完善的访谈提纲；

- 根据研究内容开展预调研1-2次；

计划执行时间为2022年4月-8月。

第三阶段：走访调研及案例搜集。本阶段主要工作内容：

- 在京郊选取典型村镇实地入村走访，完成相关数据和典型案例的资料搜集和整理。

（2）受疫情影响，主要通过专家推荐、文献研究等方式对外省市的典型案例进行整理。

（3）召开专家座谈会，听取专家思路意见。

计划执行时间2022年8-10月。

第四阶段：案例整理及研究报告初稿撰写。本阶段主要工作内容是根据案例分析的结果，充实报告具体内容，完成报告初稿内容。

计划执行时间2022年10月-11月。

第五阶段：报告研讨及结项。本阶段主要工作内容：

（1）在报告初稿基础上，通过召开课题组内部研讨会、外部专家送评等方式，征集报告评阅意见，进行修改完善；

（2）在课题组负责人认定后，形成报告正式稿，举行课题结项评审会。课题终稿确认后完成印刷工作，

计划执行时间2022年12月。

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价工作，以当年预算编制时设定的绩效目标、资金投入和使用情况为依据，本着实事求是原则科学评价项目资金使用实际效果及绩效目标实现程度。评价对象为《北京乡村共同富裕路径研究》课题（开题评审后，根据专家意见将课题名称改为《建立健全促进城乡共同富裕的利益联结机制研究》）。评价范围为课题实际进展情况及课题转化情况。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

- 1.评价原则

（1）科学规范：评价严格遵循既定程序，科学可行；

（2）分级分类：根据评价对象特点分类组织实施；

（3）绩效相关：支出与产出之间有紧密相关关系；

（4）客观公正：结果客观公正，并接受社会监督。

- 2.评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；； ②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 资金使用效率 | 主要考核项目支出预算完成情况以及各项资金支出构成是否符合项目计划的要求 | 资金使用效=（年底项目实际支出金额/预算批复数）×100% |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

- 3.评价方法及标准

根据编制预算时设定的绩效目标的实际完成情况采用定量评价与定性评价相结合的方法进行自行评价。具体标准为：一是定量指标，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分；二是定性指标，根据指标完成情况分为达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，确定评价结果。

- （三）绩效评价工作过程

按照北京市关于专项经费使用的有关要求，我们以“专款专用”为原则，采取“中期检查，年终考核”的工作方式，严格经费的使用和监管。在经费下拨后，及时召开内部会议，对经费标准、使用办法、使用原则、使用范围做了明确的规定，确保经费用于全年课题调研及撰写的相关工作。在资金使用过程中，处室对活动经费使用范围、金额以及费用票据等进行严格把关和审查。发现问题及时纠正，确保了经费专项专用。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年度本项目综合评价得分为92.53分。具体评分如下：

| 项目名称 |  | 北京乡村共同富裕路经研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农村经济研究中心机关 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜力军 |  |  |  |  | 联系电话 | 64866116 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 19.999000 |  | 17.999500 |  | 15.349474 | 10 |  | 85.28% |  |  | 8.53 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 19.999000 |  | 17.999500 |  | 15.349474 | 10 |  | 85.28% |  |  | 8.53 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成1个课题研究。 2.完成1个调研报告。 3.系统总结北京促进农民增收的经验，探索北京乡村共同富裕的体制机制，寻求北京乡村共同富裕的发展路径，形成利于复制与推广的模式，从而促进京郊农业农村的高质量发展，壮大村集体经济，增加农民的收入，缩小城乡居民收入差距，为实现城乡融合发展、共同富裕和有首都特色的农业农村现代化提出意见建议。 |  |  |  |  |  | 1.完成1个课题研究。2.完成1篇调研报告。3.系统总结了“订单式”、“股份式”、“托管式”、“复合式”、“市场式”5个主要的的利益联结模式。并针对当前北京市健全城乡利益联结、促进共同富裕过程中面临的问题，提出要加强农村基础设施及基本公共服务设施建设中的利益联结，要加大财政、金融政策支持力度，优化政策环境，要引导多主体联动，探索多样化的利益联结模式，要完善社会资本下乡激励机制，提升城乡发展合力，要加强乡村人才的引进培养，促进城乡人才互流。结合课题成果撰写决策咨询建议，并为怀柔、延庆等地的产业发展，夜间经济建设建言献策。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 |  | 完成调研报告 |  | 1个 | 1个 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 研究成果验收评价 |  | 好坏 | 质量达标率100% |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 研究成果完成时间 |  | 12月 | 12月底完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目成本 |  | ≤17.9995 | 项目支出15.349474万元 |  | 10 |  | 9 | 受疫情影响，无法按计划赴外省市考察，市内调研及专家论证会减少。原本的调研计划改为专家推荐和文献资料研究的方式。2023年进一步细化预算支出计划，及时调整预算使用安排，避免预算结余。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 形成促进京郊农业农村的高质量发展，壮大村集体经济，增加农民的收入的调研报告和决策咨询报告 |  | 100 | 成果转化：1.撰写决策咨询报告《完善首都农村地区生活便民设施与服务持续打造民生新高地》、《文化赋能乡村 打造村庄发展新引擎——以怀柔区九渡河镇红庙村为例》，发表在《农研决策参考》2022年第21期和第22期；2.撰写《聚焦共同富裕目标，多措并举促进农民增收的政策建议》，并被民盟北京市委拟定为提案备选 |  | 15 |  | 13 | 体现经济效益的成果转化有待加强。在调研报告的基础上，聚焦小切口，凝练更多更具实践指导意义的决策咨询报告。 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 结合北京涉农区的地域特色和资源禀赋，为实现城乡融合发展、共同富裕和有首都特色的农业农村现代化提出意见建议 |  | 100 | 成果应用与推广：1.杜立军处长受邀参加“白河湾论坛暨构建民宿产业发展链主题论坛”，作《共同富裕琉璃庙 筑梦启航白河湾》主题演讲，为琉璃庙镇精品民宿、乡村旅游发展出谋献策。2.为持续推进延庆区农村居民增收致富，以及延庆区宝林寺村打造夜间经济试点建言献策。 |  | 15 |  | 13 | 调研成果的应用与推广有待加强。应强化调研，调研成果与村镇实际相结合，形成更多有推广价值、可复制的政策建议和试点经验。 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  | 100 | 100 |  | 10 |  | 9 | 满意度调查需进一步加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.53 |  |  |

评价结论：

- 1.项目立项规范、绩效目标较合理，预算合理，但绩效目标与指标值的设定可以进一步完善。

- 2.项目执行有效、质量可控，资金使用合规、财务监控有效。

- 3.较好地完成了完成各类文稿、开展成果转化、成果应用转化的绩效目标。

- 4.项目的预算执行率有待改善，课题与调研工作的批示率与转化率可以进一步提高。

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

该项目为中心2022年度一般课题。社会处按照相关规定编制预算明细、绩效目标表，设定绩效目标指标，立项依据充分、程序规范，符合相关规定，绩效目标设定合理、明确，预算编制和资金分配科学、合理，但在绩效目标完整地反应预期产出和效果方面有待提高，绩效指标有待细化。

- （二）项目过程情况

该项目从前期开题准备到最终形成终稿共历时11个月，具体分为五个阶段，即第一阶段：课题团队前期内部研讨及课题开题，时间为2022年2月-4月。第二阶段：访谈设计与实施，执行时间为2022年4月-8月。第三阶段：案例整理，执行时间2022年8-10月。第四阶段：研究报告初稿撰写，执行时间2022年10月-11月。第五阶段：报告研讨及结项，执行时间2022年12月。

项目严格按照中心调研管理制度规定执行管理，严格按照财务相关管理规定进行资金管理。2022年，该项目全年预算数为17.9995万元，共支出费用15.349474万元，执行率达85.28%，其中：

1.印刷费支出2万元，结余0元

2.差旅费支出0.428万元，结余1.5715万元

3.劳务费支出7.3775万元，结余0.6225元

4.咨询费支出3.87万元，结余0.13元

5.其他费用支出1.673974万元，结余0.326026万元

- （三）项目产出情况

按中心课题管理办法，本项目按计划完成1个课题研究，并撰写1份调研报告。

- （四）项目效益情况

1.我处在开展课题调研的过程中，总结了“订单式”、“股份式”、“托管式”、“复合式”、“市场式”5种典型的利益联结模式。并针对当前面临的主要问题，提出新发展阶段，面对推进北京乡村全面振兴，健全城乡利益联结的政策建议。在课题研究的基础上，撰写《聚焦共同富裕目标，多措并举促进农民增收的政策建议》，并被民盟北京市委拟定为提案备选。

2.开展怀柔区实地调研的过程中对琉璃庙镇、雁栖镇、渤海镇的乡村产业、民宿发展、村集体经济等情况进行了深入的了解。杜力军处长受邀参加北京市怀柔区文化和旅游局、北京市怀柔区农业农村局、北京市怀柔区琉璃庙镇人民政府主办的“白河湾论坛暨构建民宿产业发展链主题论坛”，作《共同富裕琉璃庙 筑梦启航白河湾》主题演讲，为琉璃庙镇精品民宿、乡村旅游发展出谋献策。

3.开展延庆区实地调研的过程中，与延庆区政府、井庄镇宝林寺村展开密切合作，为宝林寺村坚持全村一盘棋，通过科技赋能、艺术赋能、农文旅融合打造夜间经济以及持续推进延庆区农村居民增收致富建言献策。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法:项目在经费使用过程中，严格执行单位财务管理规定，所有资金实行专款专用，经费始终按照项目计划，根据实际工作情况开支，资金严格审批程序，规范使用。

存在的问题及原因分析:预算执行率偏低，主要原因是，2022年受疫情影响，无法按照原定计划赴外省市实地考察，对外省市典型案例只能通过专家推荐或是文献资料研究的方法，因此导致差旅费结余；市内的调研活动和专家论证会因疫情无法按计划进行，专家调研和座谈会次数相对年初预算减少，因此出现了劳务费、咨询费结余的情况。

2023年，我处将总结经验，进一步细化预算支出计划，及时根据项目进度调整预算使用安排，避免预算结余情况发生；完善和优化项目绩效目标与指标，尤其是对项目效益指标进行细化与量化，确保预算资金使用效率。

# 六、有关建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性较强，工作量大，建议开展相关的政策及业务工作培训，提高评价水平，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

# 七、其他需要说明的问题

附件1

项目支出绩效自评表

（    2022  年度）

| 项目名称 |  | 北京乡村共同富裕路经研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农村经济研究中心机关 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜力军 |  |  |  |  | 联系电话 | 64866116 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 19.999000 |  | 17.999500 |  | 15.349474 | 10 |  | 85.28% |  |  | 8.53 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 19.999000 |  | 17.999500 |  | 15.349474 | 10 |  | 85.28% |  |  | 8.53 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成1个课题研究。 2.完成1个调研报告。 3.系统总结北京促进农民增收的经验，探索北京乡村共同富裕的体制机制，寻求北京乡村共同富裕的发展路径，形成利于复制与推广的模式，从而促进京郊农业农村的高质量发展，壮大村集体经济，增加农民的收入，缩小城乡居民收入差距，为实现城乡融合发展、共同富裕和有首都特色的农业农村现代化提出意见建议。 |  |  |  |  |  | 1.完成1个课题研究。2.完成1篇调研报告。3.系统总结了“订单式”、“股份式”、“托管式”、“复合式”、“市场式”5个主要的的利益联结模式。并针对当前北京市健全城乡利益联结、促进共同富裕过程中面临的问题，提出要加强农村基础设施及基本公共服务设施建设中的利益联结，要加大财政、金融政策支持力度，优化政策环境，要引导多主体联动，探索多样化的利益联结模式，要完善社会资本下乡激励机制，提升城乡发展合力，要加强乡村人才的引进培养，促进城乡人才互流。结合课题成果撰写决策咨询建议，并为怀柔、延庆等地的产业发展，夜间经济建设建言献策。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 |  | 完成调研报告 |  | 1个 | 1个 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 研究成果验收评价 |  | 好坏 | 质量达标率100% |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 研究成果完成时间 |  | 12月 | 12月底完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目成本 |  | ≤17.9995 | 项目支出15.349474万元 |  | 10 |  | 9 | 受疫情影响，无法按计划赴外省市考察，市内调研及专家论证会减少。原本的调研计划改为专家推荐和文献资料研究的方式。2023年进一步细化预算支出计划，及时调整预算使用安排，避免预算结余。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 形成促进京郊农业农村的高质量发展，壮大村集体经济，增加农民的收入的调研报告和决策咨询报告 |  | 100 | 成果转化：1.撰写决策咨询报告《完善首都农村地区生活便民设施与服务持续打造民生新高地》、《文化赋能乡村 打造村庄发展新引擎——以怀柔区九渡河镇红庙村为例》，发表在《农研决策参考》2022年第21期和第22期；2.撰写《聚焦共同富裕目标，多措并举促进农民增收的政策建议》，并被民盟北京市委拟定为提案备选 |  | 15 |  | 13 | 体现经济效益的成果转化有待加强。在调研报告的基础上，聚焦小切口，凝练更多更具实践指导意义的决策咨询报告。 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 结合北京涉农区的地域特色和资源禀赋，为实现城乡融合发展、共同富裕和有首都特色的农业农村现代化提出意见建议 |  | 100 | 成果应用与推广：1.杜立军处长受邀参加“白河湾论坛暨构建民宿产业发展链主题论坛”，作《共同富裕琉璃庙 筑梦启航白河湾》主题演讲，为琉璃庙镇精品民宿、乡村旅游发展出谋献策。2.为持续推进延庆区农村居民增收致富，以及延庆区宝林寺村打造夜间经济试点建言献策。 |  | 15 |  | 13 | 调研成果的应用与推广有待加强。应强化调研，调研成果与村镇实际相结合，形成更多有推广价值、可复制的政策建议和试点经验。 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  | 100 | 100 |  | 10 |  | 9 | 满意度调查需进一步加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.53 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。