项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 北京市农村集体资产经营权质押贷款研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林子果 |  |  |  | 联系电话 |  | 64866072 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16.412000 | 16.220000 | 16.220000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 16.412000 | 16.220000 | 16.220000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.梳理总结我市集体资产经营权质押贷款的经验做法，形成可复制可推广的融资模式；2.通过理论探讨和实践分析，研究在保障集体资产不流失前提下开展经营权融资的问题，提出相关政策建议；3.丰富集体经济组织的融资路径，缓解集体经济组织发展中资金不足难题，促进首都乡村振兴和率先基本实现农业农村现代化。 |  |  |  |  | 形成了1课题研究报告和6个调查研究报告，并如期顺利通过专家结题评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成课题研究报告1篇、调查研究报告13篇、及时发布信息等阶段性成果。 |  | 3个（套） | 3个（套） | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展专题调研和座谈次数 |  | ≥20次 | 22 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表调研报告或理论文章。 |  | ≥2篇 | 13 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照农研中心研究成果标准通过课题验收。 |  | 好坏 | 好 | 10 |  | 9.5 |  | 按结题验收专家打分表平均分计算；根据专家意见完善报告。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年3月完成课题开题，7月至8月开展专题调研，9月至10报告初稿，11月研讨并修改完善报告，11月底完成结题。 |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤16.22 | 差旅费0.288万元，劳务费6.8万元，咨询费7.2万元，其他商品和服务支出0.932万元，印刷费1万元。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 截至2022年末，全市集体资产经营权质押贷款业务完成4笔，累计发放贷款15.75亿元，办理预流转集体资产经营权涉及的物业面积约27万平方米。 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 金融支持乡村振兴的能力和水平得到改善和提高。 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 9.5 |  | 体现社会效益资料收集有待加强。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村集体经济组织发展过程中普遍存在融资需求，若其融资总需求按照经营性集体资产总额的10%保守估算，融资需求达700亿元左右。激活农村集体资产经营权金融功能，非常有意义。 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 8 |  | 体现持续影响指标资料收集有待加强。 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥80% | 90% | 10 |  | 9 |  | 满意度调查需进一步加强。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |