项目支出绩效自评表

（ 2022  年度）

| 项目名称 |  | 北京市城乡融合发展进程中若干问题研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 季虹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64866087 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 26.403500 | 21.681750 |  | 18.270654 |  | 10.00 |  | 84.27% |  | 8.42 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.403500 | 21.681750 |  | 18.270654 |  | 10.00 |  | 84.27% |  | 8.42 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对北京市城乡融合进程中的乡村功能、农村城市化、宅基地制度改革三个角度开展深入研究。 |  |  |  |  |  | 课题聚焦到北京乡村生态产品价值实现问题、北京海淀区农村城市化中的基层治理问题、昌平区宅基地改革试点问题上去，按要求完成了相应研究任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 3个子课题，每个子课题形成1篇主报告，案例分析报告1-2份 |  |  | 4 | 4 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 通过开题、结题 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底完成结题 |  |  | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 各项工作总成本 |  |  | 21.68万元 | 18.27万元 | 10 |  | 9 |  | 由于受天气、疫情影响，差旅费剩余，其他各项均支出完成。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对首都乡村所承载的特殊功能进行深入研究，探索形成更好发挥乡村的政策建议；对中心城区农村城市化进行研究，对其城市化后期的基层治理政策需求进行研究；跟踪调研昌平区的宅基地制度改革实践情况，形成经验总结，助推全市的宅基地制度改革。 |  |  | 高 | 高 | 40 |  | 34 |  | 体现社会效益资料收集有待加强。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.42 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分