项目支出绩效自评表

（2022  年度）

| 项目名称 |  | 《北京农村经济》杂志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64866057 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100.400200 | 99.780200 |  | 96.260000 |  | 10 |  | 96.47% |  | 9.65 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100.400200 | 99.780200 |  | 96.260000 |  | 10 |  | 96.47% |  | 9.65 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.建立城乡之间、政府与群众之间、研究机构与基层干部之间的宣传沟通渠道，推进京郊“三农”工作。 2.增强农村干部和农民群众对党和政府的“三农”政策的了解和掌握，传播推广“三农”研究成果和成功经验，促进郊区经济社会发展和农民增收。 3.通过传统平面媒体和互联网新媒体以图文并茂的方式宣传报道北京郊区“三农”工作及研究成果，以工作报告、调研、新闻、评论、综述、资讯等形式满足不同层次读者需求。 |  |  |  |  |  | 全年出版12期《北京农村经济》月刊，每期6500本，于每月15日前完成出版，当月底前完成发行。组织“郊区党建”征文活动，公开出版一本优秀征文集，于年底前完成出版发行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 每期发稿量 |  |  | 30篇 | 30篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 每期特约专稿发稿量 |  |  | 2篇 | 2篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 每期出版发行量 |  |  | 6500册 | 6500册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件自采自编率 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 北京涉农区覆盖率 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 见注1 |  |
|  |  |  | 报道首发率 |  |  | 70% | 70% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 当月投递率 |  |  | 90% | 85% | 10 |  | 9.44 |  | 见注2 |  |
|  |  | 成本指标 | 单本月刊成本 |  |  | 12.8元 | 12.3元 | 10 |  | 9.61 |  | 见注3 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | “三农”事业发展促进力 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 行业和社会影响力 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 读者满意度 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.7 |  |  |  |

注1：年初指标值设定略偏保守，拟调高至100%。

注2：受新冠病毒肺炎疫情影响，偶有印刷厂限制开工或封城导致运输阻断，造成投递延迟。这种情况属于不可抗力，将随着疫情终结而消失。

注3：成本不及预期部分，主要是由于受新冠病毒肺炎疫情影响，下乡调研、外地差旅等工作无法按预期进行，另外稿费在编制预算时无法精确控制实际支出，因此出现一定程度的误差。对此类情况，将通过增强对未来业务工作安排的预见能力，提高预算编制的科学性、准确性解决。

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。