- 2022年理论与政策研究经费项目

- 支出绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

北京市农研中心围绕承担本市“三农”工作和实施乡村振兴战略的政策研究，为推进农业农村现代化提供智力支撑的职责定位，加强调查研究的对内和对外统筹，集结我市更多的“三农”专家资源，共同服务首都“三农”改革发展，为市委市政府做好决策服务，为有关部门做好咨询服务，为郊区基层和社会做好智力服务，通过着力提高智库建设水平，打造各类研究合作、学术交流、成果展示平台，打造若干“三农”调研成果精品，打造一支理想信仰坚定、创新精神较强、专业水准过硬、调研作风优良的“三农”政策研究和决策咨询队伍，以良好政治生态打造干事创业的浓厚氛围。本项目经费主要用于以下支出：1.中心年度重大课题、重点课题、一般课题和中青年课题中使用的统筹调研经费。2.完成市委市政府和市委农工委、市农业农村局临时交办的调研课题、与农业农村部农研中心等机构合作开展的课题研究、与涉农区合作开展示范应用型项目研究的经费。项目由市农研中心调研综合处组织。项目年初预算数为198.1632万元，其中：劳务费34.98万元，印刷费22.145万元，差旅费31.7272万元，委托业务费100万元，其他商品和服务支出9.311万元；后经调整，全年预算数为182.2996万元。

- （二）项目绩效目标

确保市农研中心能够为市政府、市委农工委、市农业农村局提供具有全局性、综合性、战略性、前瞻性的北京“三农”决策参考成果，同时围绕焦点和热点问题，及时完成市领导交办的“三农”课题任务，具体完成以下目标：完成“三农”调研课题≥10项；形成调研报告≥30篇；公开刊发研究成果≥10篇；按照中心研究成果标准通过课题验收；2022年12月底前完成所有工作；项目成本不超过182.2996万元。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置利用效率和使用效率，针对我处预算项目的绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等内容进行评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

通过认真梳理，按照自评方法要求，实事求是反映预算项目绩效目标完成情况，评价项目资金使用实际效果，对项目完成情况进行打分评价。

- 三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效总得分为98.5分。详见支出自评表。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

根据工作职能、项目需求，设置中心年度重大课题、重点课题、一般课题、中青年课题、市委市政府和市委农工委市农业农村局临时交办的调研课题、与农业农村部农研中心等机构合作开展的课题、与涉农区合作开展示范应用型项目。

- （二）项目过程情况

全年预算数为182.2996万元。项目资金共计支出154.971371万元，执行率为85.01%。课题组对项目资金的预算管理、资金使用、会计核算均按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《北京市农村经济研究中心财务管理办法》（试行）及《北京市农村经济研究中心预算管理办法》（试行）等相关文件规定执行。开展市农研中心重大课题“促进京郊农民增收，推动共同富裕大调研”（大调研），重点课题“北京市集体经济与国有经济联动发展体制机制创新研究”，中青年课题“借势‘农业中关村’建设，高质量发展壮大集体经济研究”。开展委托课题6项，分别为“乡村振兴路径政策比较研究——以上海、浙江、四川为例”、“北京市城乡融合发展问题研究”、“乡村振兴背景下新村民融入机制研究——基于湖北堰河、安徽小岭南和河北伴山集等乡村建设实证案例分析”、“北京市促进农民多渠道增收，缩小北京城乡收入差距研究”、“创意设计赋能北京乡村振兴战略研究”、“北京市乡村一二三产业融合发展用地保障机制研究”。开展民盟北京市委和市台办合作课题4项，分别为“聚焦共同富裕目标，多措并举促进农民增收——京郊农村共同富裕实现路径研究”、“台湾生态农庄建设经验在北京的应用研究”、“台湾地区休闲农业标准体系建设对北京的启示研究”、“台湾地区民间手工艺与乡村游融合发展研究”。

筹办北京市乡村咨询专家咨询委员会，召开成立大会，组织开展两次“京郊行”。

- （三）项目产出情况

指标1：完成“三农”调研课题≥10项，实际完成13项调研课题。指标2：形成调研报告≥30篇，实际完成调研报告30篇。指标3：公开刊发研究成果≥10篇，实际公开刊发研究成果10篇。指标4：按照中心研究成果标准通过课题验收，13项课题中有12项实际达成目标，年度大调研“促进农民增收，推动共同富裕”未按期结题。指标5：2022年12月底前完成所有工作，实际达成目标。指标6：项目成本不超过182.2996万元，实际项目资金共计支出154.971371万元。

- （四）项目效益情况

完成预期目标。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：根据项目需求制定预算，严格按照预算及财务规定执行预算。

存在问题：全年预算数为182.2996万元，受新冠疫情影响，项目资金共计支出154.971371万元。

- 六、有关建议

无

- 七、其他需要说明的问题

无

附件1

项目支出绩效自评表

（    2022  年度）

| 项目名称 |  | 2022年理论与政策研究经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张英洪 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198.163200 |  | 182.299600 | 154.971371 |  | 10 |  | 85.01% |  | 8.50 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 198.163200 |  | 182.299600 | 154.971371 |  | 10 |  | 85.01% |  | 8.50 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市农研中心围绕承担本市“三农”工作和实施乡村振兴战略的政策研究，为推进农业农村现代化提供智力支撑的职责定位，加强调查研究的对内和对外统筹，集结我市更多的“三农”专家资源，共同服务首都“三农”改革发展，为市委市政府做好决策服务，为有关部门做好咨询服务，为郊区基层和社会做好智力服务，通过着力提高智库建设水平，打造各类研究合作、学术交流、成果展示平台，打造若干“三农”调研成果精品，打造一支理想信仰坚定、创新精神较强、专业水准过硬、调研作风优良的“三农”政策研究和决策咨询队伍，以良好政治生态打造干事创业的浓厚氛围。本项目经费主要用于以下支出：1.中心年度重大课题、重点课题、一般课题和中青年课题统筹使用的调研经费。2.完成市委市政府和市委农工委、市农业农村局临时交办的调研课题、与农业农村部农研中心等机构合作开展的课题研究、与涉农区合作开展示范应用型项目研究的经费。 |  |  |  |  |  | 开展市农研中心重大课题“促进京郊农民增收，推动共同富裕大调研”（大调研），重点课题“北京市集体经济与国有经济联动发展体制机制创新研究”，中青年课题“借势‘农业中关村’建设，高质量发展壮大集体经济研究”。开展委托课题6项，分别为“乡村振兴路径政策比较研究——以上海、浙江、四川为例”、“北京市城乡融合发展问题研究”、“乡村振兴背景下新村民融入机制研究——基于湖北堰河、安徽小岭南和河北伴山集等乡村建设实证案例分析”、“北京市促进农民多渠道增收，缩小北京城乡收入差距研究”、“创意设计赋能北京乡村振兴战略研究”、“北京市乡村一二三产业融合发展用地保障机制研究”。开展民盟北京市委和市台办合作课题4项，分别为“聚焦共同富裕目标，多措并举促进农民增收——京郊农村共同富裕实现路径研究”、“台湾生态农庄建设经验在北京的应用研究”、“台湾地区休闲农业标准体系建设对北京的启示研究”、“台湾地区民间手工艺与乡村游融合发展研究”。 筹办北京市乡村咨询专家咨询委员会，召开成立大会，组织开展两次“京郊行”。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成“三农”调研课题 |  | ≧10 |  | 13 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 形成调研报告 |  | ≧30 |  | 32 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 公开刊发研究成果 |  | ≧10 |  | 11 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照中心研究成果标准通过课题验收 |  | 好坏 |  | 好 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，年度大调研“促进农民增收，推动共同富裕实地”调研工作被迫推后，未按期结题。今后加强对调研过程的及时督促监督。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月底前 |  | 12月底前 |  | 12月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤198.1632万元 |  | 154.971371 | 10 |  | 8 |  | 受新冠疫情影响，年度大调研“促进农民增收，推动共同富裕实地”调研工作被迫推后，未按期结题，印刷费未使用被退回 |  |
|  | 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 高质量完成有关农村改革发展的调研课题任务工作进度 |  | 高中低 |  | 高 | 40 |  | 38 |  | 总体完成目标。13项课题中有12项实际达成目标，年度大调研“促进农民增收，推动共同富裕”未按期结题 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.5 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。