“三统筹”改革试验示范区项目

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实2021年8月陈吉宁市长在“本市集体经济薄弱村发展现状调研”（《昨日市情》特刊第120期）上，关于“要结合乡村振兴战略工作，设定明确工作目标，分解工作任务，强化考核和责任落 实，一村一策，推动集体经济薄弱村取得明显成效”和卢彦副市长“可选择有意愿村、乡镇、区分别进行‘三统’试点”的批示精神（蔡奇书记、张延昆书记均对该项报告作出重要肯定性批示），以中央彩票公益金支持国家乡村振兴示范区为改革试验对象，开展“体制统筹、空间统筹、产业统筹”改革试验示范工作。主要任务：在平谷区镇罗营镇国家乡村振兴示范区开展试验示范工作，探索新时期综合性的农村改革方案。一是体制统筹。研究设计镇联社组织架构、所有权与经营权分离、国有经济与集体经济联合发展体制机制以及部门联动、政策集成等；二是空间统筹。结合镇域国土空间 规划编制，开展桃园村、大庙峪村、东四道岭村等闲置农宅民宿开发项目方案设计及经验总结；三是产业统筹。研究设计红色旅游产业链、有机大桃直供直销、地产地销等。

自2022年7月，北京市平谷区镇罗营镇成功获批中央彩票公益金支持革命老区国家乡村振兴示范区项目以来，在中央、市、区相关部门支持和指导下，针对乡村发展中长期存在的“经营规模小、生产方式散、产业结构层级低”的突出矛盾和问题，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略的总要求，立足进入减量发展阶段的首都特大都市远郊山区的时空特征与生态涵养区的功能定位，在十多年来乡村建设工作取得显著成效的基础上，进一步瞄准定向，精准发力，从党建引领镇村两级组织振兴入手和破局，壮大新型集体经济,实施“体制统筹、空间统筹、产业统筹”，加快推进村组织户、旧村更新、人才联合、协同治理、互助养老等系列改革措施，完成了组织

体制重构、村落土地利用空间结构重构、产业链重构、社会治理结构与治理机制重构以及农村社会结构重构，激发红色资源、文化资源、生态资源潜在价值，积极探索培育科学家小镇，初步形成了一条具有一般性特征的全面推进乡村振兴的实践路径。“镇罗营模式”的示范意义集中体现在“组织

振兴为杠杆，推进乡村全面振兴”，核心要义是“党建引领、系统观念、乡镇统筹、村级重构”。

该项目内容包括三个方面：一是完成《国家乡村振兴示范区典型经验汇编》，提出“组织振兴为杠杆  推进乡村全面振兴”的镇罗营模式，制作乡村振兴示范模型图示，实现“三统筹”的乡村振兴理念与京郊实践之间的有效融通。二通过“三统筹”推动镇域经济社会转型发展”、“东四道岭村‘全过程服务’推进组织重构”“‘六村更新’推进土地利用空间重构”“互助养老加快乡村社会结构重构”等典型经验总结材料，并完成“镇罗营镇集体经济发展现状的统计分析报告”等。三是指导起草镇党委镇政府《关于成立镇罗营镇农村集体资产监督管理委员会的通知》，成立镇罗营镇农村集体资产监督管理委员会；起草《镇罗营镇联社资产量化方案（讨论稿）》，确定依据组织成员数量量化20个村的股份比例关系；指导完成大庙峪村集体经营性建设用地确权颁证等相关工作。

该项目由经济体制处联合计财处、资源区划处、金融处等处室，开展平谷区镇罗营镇国家乡村振兴示范区专题调研。2022年，项目经费总计41.5万元。其中，劳务费9万元，咨询费3.1万元，委托业务费27万元，印刷费1.9万元，其他费用0.5万元。当年支出33.07万元。

（二）项目绩效目标

项目总体目标，一是总结提炼镇罗营镇国家乡村振兴示范区的典型案例经验，并汇编成册；二是研究起草和修改镇联社章程及经营管理等相应改革方案及文件；三是基于试验示范成功经验，提炼形成“可复制、可操作、可推广”的发展路径和模式。

项目阶段性目标：2022年11月完成试点地区前期调研

，12月组织相关成果整理汇总，2023年1-6月，组织开展试点实施工作，推进项目建设按期落实，协助完成试点单位的中期评估验收和终期验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过对2022年度预算项目《“三统筹改革试验示范》项目的绩效目标设定、资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施、绩效目标实现程度及效果等内容进行自评，审核该课题预算设定目标实际完成情况及财政资源配置效率和使用效率。其中资金投入和使用情况包括劳务费、咨询费、委托业务费、印刷费投入和其他费用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

根据《北京市预算绩效管理办法》《北京市市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的通知》要求和计财处年度工作安排，结合编制预算时设定的绩效目标，采取自评方式，对资金使用管理等项目绩效目标完成情况进行全面评价，对2022年度预算项目支出绩效目标完成情况实施评价。

自评采用定量和定性评价相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。评价指标体系由预算批复时确定的绩效指标组成，包括预算执行率和一级指标、二级指标和三级指标。一二级指标内容及权重为：预算执行率10%；产出指标50%，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标；效益指标30%，包括经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标等二级指标；满意度指标10%，包括服务对象满意度指标1个二级指标（见附件1）。

（三）绩效评价工作过程

我们对课题项目申报书、项目支出绩效目标申报表等项目决策资料，课题开题报告和专题调查问卷等项目管理资料，课题总报告、专题报告和调查报告等项目绩效资料，课题经费使用情况进行了全面梳理，与中心财务核对了项目经费执行情况，对各项支出进行了跟踪，总结取得的经验和有效做法并分析存在的问题，在此基础上开展绩效自评，中心分管领导、处室负责人全程把关，确保评价客观准确，真实反映项目总体完成情况，同时将自评结果作为本处室完善工作办法、改进管理的重要依据。

三、综合评价情况及评价结论

项目研究成果丰硕，在对平谷区镇罗营镇大峪村、东四道岭村、玻璃如村、张家台村、核桃洼村、桃园村专题调研基础上，形成《北京市平谷区镇罗营国家乡村振兴示范区典型经验汇编》，提出“组织振兴为杠杆  推进乡村全面振兴”的镇罗营模式，制作乡村振兴示范模型图示，实现“三统筹”的乡村振兴理念与京郊实践之间的有效融通。在国家乡村振兴局中期考评中，荣获了A等次的优异。

该项目较好地完成了编制项目预算时确定年度总体目标和各项绩效指标，综合评价得分为95.37分，对应评价结果为“优”，其中预算执行率得分7.97分、产出指标得分47.4分、绩效指标得分30分、满意度指标得分10分。（见附件1）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为贯彻落实2021年8月陈吉宁市长在“本市集体经济薄弱村发展现状调研”（《昨日市情》特刊第120期）上，关于“要结合乡村振兴战略工作，设定明确工作目标，分解工作任务，强化考核和责任落 实，一村一策，推动集体经济薄弱村取得明显成效”和卢彦副市长“可选择有意愿村、乡镇、区分别进行‘三统’试点”的批示精神（蔡奇书记、张延昆书记均对该项报告作出重要肯定性批示），以 中央彩票公益金支持国家乡村振兴示范区为改革试验对象，开展“体制统筹、空间统筹、产业统筹”改革试验示范工作，经济体制处结合中心定位、处室工作职责，联合相关处室贯彻落实市领导批示精神，围绕改革试验示范工作进行深入研究，随后按要求制定项目申报文本、项目支出绩效目标申报表，经中心主任办公会集体决策后设立项目，课题研究内容、研究重点及可行性通过开题专家论证，项目申请、立项过程符合北京市财政预算项目及市农研中心课题立项要求，立项依据充分、立项程序规范。

（二）项目过程情况

一是2022年11月，完成试点地区前期调研 ；12月组织相关成果整理汇总；

二是2023 年1-6月，组织开展试点实施工作，推进项目建设按期落实；协助完成试点单位的中期评估验收和终期验收。

三是力争到2025年，试点地区村集体经营性收入达到30万元以上。

（三）项目产出情况

一是项目形成《国家乡村振兴示范区典型经验汇编》，提出“组织振兴为杠杆  推进乡村全面振兴”的镇罗营模式。镇罗营模式的示范意义；“三统筹”推动镇域经济社会转型发展；东四道岭村“全过程服务”推进组织重构；“六村更新”实现土地利用空间重构；桃园“三结义”促进集体产业链重构；乡村协同下的社会治理结构重构；互助居家养老助力乡村社会结构重构。

二是指导起草镇党委镇政府《关于成立镇罗营镇农村集体资产监督管理委员会的通知》，成立镇罗营镇农村集体资产监督管理委员会。

三是起草《镇罗营镇联社资产量化方案（讨论稿）》，确定依据组织成员数量量化20个村的股份比例关系。

四是指导完成大庙峪村集体经营性建设用地确权颁证等相关工作。

（四）项目效益情况

项目研究达成了以下效果：一是基于不同类型地区，探索和创新国有 经济与集体经济统筹发展的新经营体制，完善新型集体经济治理机制；促进农村地区内部差距缩小，加快集体 经济薄弱村消薄工作进度；通过体制、空间、产业统筹，推进农村社会结构转型进程。二是探索“统筹集约，规范发展”引领下的空间布局优化，力争实现产业与生态融合发展。三是基于试验示范成功经验，提炼“可复 制、可操作、可推广”的改革示范成果，形成政策储备体系。四是提升集体经济总收入的同时，提升农村集体经济组织成员的幸福感、获得感、安全感，总结典型经验，促进配 套政策落地。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是选择国家乡村振兴示范区展开研究有利于提高课题研究的指导性，为促进全面乡村振兴提供示范路径。该项目执行中，我们针对长期以来乡村发展中存在的“经营规模小、生产方式散、产业结构层次低”的突出矛盾和问题，立足进入减量发展阶段的首都特大都市远郊山区的时空特征与生态涵养区的功能定位，从党建引领镇村两级集体经济组织振兴入手和破局，提升集体经济统筹的层级，实施“体制统筹、空间统筹、产业统筹”，推进村组织户、旧村更新、人才联合、协同治理、互助居家养老等系列改革措施，完成了组织体制重构、村落土地利用空间结构重构、人才联合引领产业链重构、社会治理结构与治理机制重构以及农村社会结构重构，激发红色资源、文化资源、生态资源潜在价值，积极探索培育绿色健康活力小镇，初步形成了一条具有一般性示范意义的全面推进乡村振兴的实践路径。

（二）存在的问题及原因分析

一是乡村振兴示范区范围还需进一步拓展。目前，北京市国家乡村振兴示范区只有房山区周口店镇和平谷区镇罗营镇，这两个国家级乡村振兴示范区我们都进行了跟进研究，项目研究初步形成了可推广可复制的经验，但与北京市180多个镇（乡）相比，乡村振兴示范区明显较少。二是推进可复制可推广经验上还需下功夫。课题研究成果直接体现在政策转化与储备上，目前虽初步建立了乡村振兴的政策建议，也对周口店镇、镇罗营镇乡村振兴提供了一定的指导，但成果转化为政策和实际经济效益的时效性、针对性上还需进一步提升。三是课题经费执行率需要提高。目前虽基本按照预算进度和经费进行支出，但仍存在个别项目经费未完全按计划执行情况，今后项目执行中将进一步关注，严格落实预算支出计划。

六、有关建议

一是加大重点项目经费保障力度。经费保障向贯彻落实中央、北京市关于“三农”领域精神的重点课题倾斜，包括中心确定的重点项目、配合市委农工委市农业农村局落实年度折子工程的项目，确保重点课题在调研、专家咨询等方面获得足够的经费支撑，提高课题质效。

二是一定程度提高项目支出绩效评价的灵活性。项目经费预算往往提前制定，实际执行中由于临时性工作安排、研究推进中发现新关注点等原因，导致经费支出和成果虽然整体按预算执行但存在一定偏差，如细分项经费预算偏少或偏多、成果形式调整等。建议在年中预算调整时，允许各项目根据课题进展情况适度调整经费和项目绩效，提高财政资金使用质效。

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市“三统筹”改革试验示范（2021-2025）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农村经济研究中心机关 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈雪原 |  |  |  | 联系电话 |  | 64866077 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 41.500000 | 41.500000 | 33.070227 |  | 10 |  | 0.7969 |  | 7.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 41.500000 | 41.500000 | 33.070227 |  | — |  | 0.7969 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “十四五”时期的主要目标：１.确定“三统”试点名单，统一筛选后，上报市政府；2.指导各区、乡镇、村完成试点方案编制，并上报市农业农村局；3.试点项目实施及中期评估。4.试点总结评估验收。基于试验示范成功经验，提炼形成“可复制、可推广”的政策储备体系。2022年重点在海淀区东升镇、大兴区北臧村镇和房山区周口店镇黄山店村作为先行区开展试验示范，为其它地区发挥引领带动作用。 |  |  |  |  | 2022年总结提炼了镇罗营镇国家乡村振兴示范区的典型案例经验，并汇编成册；形成了《国家乡村振兴示范典型经验汇编》，指导起草镇党委镇政府《关于成立镇罗营镇农村集体资产监督管理委员会的通知》；起草《镇罗营镇联社资产量化方案（讨论稿）》；指导完成大庙峪村集体经营性建设用地确权颁证等相关工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：评估报告1份、专题报告3份、阶段性成果含发布消息、简报10余篇。 |  | 14 | 评估报告1份、专题报告3份、阶段性成果10篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展专题调研和座谈20余次。 |  | 20-30 | 22 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照农研中心研究成果标准通过课题验收。 |  | 100 | 94 | 10 |  | 9.40 |  | 按结题验收专家打分表平均分计算；根据专家意见完善报告。 |  |
|  |  |  | 指标2：发表调研报告或理论文章不少于2篇。 |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年5月前完成了试点地区确认与更新，6月-12月组织开展试点实施工作，推进项目建设按期落实；2022年11月，完成试点地区前期调研 ；12月组织相关成果整理汇总；2023 年1-6月，组织开展试点实施工作，推进项目建设按期落实；协助完成试点 单位的中期评估验收和终期验收。 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费总计41.5万元。其中劳务费9万元，咨询费3.1万元，委托费27万元，印刷费1.9万元，其他费用0.5万元。 |  | 41.5 | 33.07 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，原定市内调研计划等预算支出受到影响。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 力争到2025年，试点地区村集体经营性收入达到50万元以上。 |  | ≥50万元/村 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 试点乡镇人居环境得到明显改善 |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 基于不同类型地区，探索和创新国有经济与集体经济统筹发展的新经营体制，完善新型集体经济治理机制；促进农村地区内部差距缩小，加快集体经济薄弱村消薄工作进度；通过体制、空间、产业统筹，推进农村社会结构转型进程 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 基于试验示范成功经验，提炼“可复制、可操作、可推广”的改革示范成果，形成政策储备体系。 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 提升集体经济总收入的同时，提升农 村集体经济组织成员的幸福感、获得 感、安全感，总结典型经验，促进配套政策落地。 |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.37 |  |  |  |