项目支出绩效自评表

（    2022  年度）

| 项目名称 |  | 北京乡村共同富裕路经研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农村经济研究中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农村经济研究中心机关 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杜力军 |  |  |  |  | 联系电话 | 64866116 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 19.999000 |  | 17.999500 |  | 15.349474 | 10 |  | 85.28% |  |  | 8.53 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 19.999000 |  | 17.999500 |  | 15.349474 | 10 |  | 85.28% |  |  | 8.53 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成1个课题研究。 2.完成1个调研报告。 3.系统总结北京促进农民增收的经验，探索北京乡村共同富裕的体制机制，寻求北京乡村共同富裕的发展路径，形成利于复制与推广的模式，从而促进京郊农业农村的高质量发展，壮大村集体经济，增加农民的收入，缩小城乡居民收入差距，为实现城乡融合发展、共同富裕和有首都特色的农业农村现代化提出意见建议。 |  |  |  |  |  | 1.完成1个课题研究。2.完成1篇调研报告。3.系统总结了“订单式”、“股份式”、“托管式”、“复合式”、“市场式”5个主要的的利益联结模式。并针对当前北京市健全城乡利益联结、促进共同富裕过程中面临的问题，提出要加强农村基础设施及基本公共服务设施建设中的利益联结，要加大财政、金融政策支持力度，优化政策环境，要引导多主体联动，探索多样化的利益联结模式，要完善社会资本下乡激励机制，提升城乡发展合力，要加强乡村人才的引进培养，促进城乡人才互流。结合课题成果撰写决策咨询建议，并为怀柔、延庆等地的产业发展，夜间经济建设建言献策。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 |  | 完成调研报告 |  | 1个 | 1个 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 研究成果验收评价 |  | 好坏 | 质量达标率100% |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 研究成果完成时间 |  | 12月 | 12月底完成 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 项目成本 |  | ≤17.9995 | 项目支出15.349474万元 |  | 10 |  | 9 | 受疫情影响，无法按计划赴外省市考察，市内调研及专家论证会减少。原本的调研计划改为专家推荐和文献资料研究的方式。2023年进一步细化预算支出计划，及时调整预算使用安排，避免预算结余。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  | 形成促进京郊农业农村的高质量发展，壮大村集体经济，增加农民的收入的调研报告和决策咨询报告 |  | 100 | 成果转化：1.撰写决策咨询报告《完善首都农村地区生活便民设施与服务持续打造民生新高地》、《文化赋能乡村 打造村庄发展新引擎——以怀柔区九渡河镇红庙村为例》，发表在《农研决策参考》2022年第21期和第22期；2.撰写《聚焦共同富裕目标，多措并举促进农民增收的政策建议》，并被民盟北京市委拟定为提案备选 |  | 15 |  | 13 | 体现经济效益的成果转化有待加强。在调研报告的基础上，聚焦小切口，凝练更多更具实践指导意义的决策咨询报告。 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 结合北京涉农区的地域特色和资源禀赋，为实现城乡融合发展、共同富裕和有首都特色的农业农村现代化提出意见建议 |  | 100 | 成果应用与推广：1.杜立军处长受邀参加“白河湾论坛暨构建民宿产业发展链主题论坛”，作《共同富裕琉璃庙 筑梦启航白河湾》主题演讲，为琉璃庙镇精品民宿、乡村旅游发展出谋献策。2.为持续推进延庆区农村居民增收致富，以及延庆区宝林寺村打造夜间经济试点建言献策。 |  | 15 |  | 13 | 调研成果的应用与推广有待加强。应强化调研，调研成果与村镇实际相结合，形成更多有推广价值、可复制的政策建议和试点经验。 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  | 100 | 100 |  | 10 |  | 9 | 满意度调查需进一步加强 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.53 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。