中国电影博物馆

整体绩效评价报告

（2022年度）

部门名称：中国电影博物馆

负 责 人：

填报日期：2023 年5月20日

目录

一、部门概况	2

（一）机构设置及职责工作任务情况	2

1、机构设置：	2

2、人员配置及人员构成情况：	2

3、机构职责工作任务情况：	2

4、部门事业发展定位及目标	2

5、当年重点工作任务	4

6、 主要职能产出情况	7

（二）部门整体绩效目标设立情况	8

二、当年预算执行情况	11

三、 整体绩效目标实现情况	11

（一）产出完成情况分析	11

3、产出进度	12

4、产出成本	12

（二）效果实现情况分析	12

1、经济效益	12

2、 社会效益	12

3、环境效益	13

4、可持续影响	13

5、服务对象满意度	14

四、预算管理情况分析	15

（一） 财务管理	15

1.财务管理制度健全性	15

2.资金使用合规性和安全性	15

3.会计基础信息完善性	15

（二）资产管理	16

1、资产规模及构成情况	16

2、固定资产管理情况	16

（三）绩效管理	17

（四）结转结余率	17

（五）部门预决算差异率	18

五、总体评价结论	18

（一）评价得分情况	错误！未定义书签。

（二）存在的问题及原因分析	错误！未定义书签。

六、措施建议	错误！未定义书签。

七、附件	18

中国电影博物馆

2022年度整体绩效评价报告

# 一、部门概况

## （一）机构设置及职责工作任务情况

- 1.机构设置：

- 根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复（中央编办复字〔2005〕148号）、京编办事〔2019〕114号，设立中国电影博物馆，设办公室、财务部、人事部、保障部、保卫部、研究部（馆刊编辑部）、信息传播部、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部（基本建设办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。

- 2.人员配置及人员构成情况：

中国电影博物馆财政补助事业编制117名，截至2022年12月31日，实有在岗职工112人，退休人员22人。

- 3.机构职责工作任务情况：

电影艺术博览，电影文化交流，电影专业活动，电影藏品征集，电影公共服务，电影知识普及，电影放映服务，电影学术研究，电影社会教育，对公众特别是青少年进行电影文化和爱国主义教育。

- 4.部门事业发展定位及目标

（1）发展定位：

立足于世界最大国家级电影专业博物馆的资源优势，充分发挥电影文化在社会主义文化强国建设中的重要作用，继续秉承“国家级、公益性、专业化、第一流”的定位，打造集电影“历史记录、藏品保护、展览展示、学术研究、社会教育、影片展映”为一体的全国领先、世界知名的专业博物馆。

（2）发展目标：

建设成为高规格的国家宣传思想文化主阵地。深度挖掘电影和藏品的主流价值和时代价值文化内涵，展现中国电影中的优秀革命历史传统、爱国主义精神、中华优秀传统文化与美学精神，讴歌改革创新的时代风貌。推出中国电影博物馆特色系列社教活动，使博物馆成为主流价值引导与电影文化传播的生动课堂，打造惠及大众的中国电影文化“百科全书”。

建设成为高标准的电影收藏展陈中心。完善藏品种类，提升藏品质量，拓展藏品征集渠道，打造特色鲜明、类型完备的中国电影馆藏体系。提升保护手段，建设电影藏品鉴定体系。充分利用新技术对展陈部分场景和互动体验项目进行升级改造。以新技术为支撑，以新体验为载体，让藏品“活起来”，让展览“动起来”，打造高标准的电影收藏展陈中心。

建设成为高品质的电影文化传播交流共享平台。立足国内，面向国际，以展览、展映、论坛等活动为多元化载体，讲述中国电影故事，传播中国电影美学，展现国家文化形象，打造国际文化交往中的“艺术会客厅”。发挥电影博物馆工作委员会作用，积极开展馆际文化交流。积极探索构建“泛电影”文化生态，推动“博物馆+”行业共享、跨界合作、协同创新、社会参与，打造高层次的电影资源交流“共享平台”。

建设成为颇具影响力的电影学术研究中心。加强电影藏品等专业性学术研究，更加深入、鲜明、生动地展现中国电影发展及其背后的思想和精神力量，打造中国电影精神传承的“最高殿堂”。坚持“学术立馆”，持续推出研究论著、论文、馆刊等系统性、标志性研究成果。依托高校智库，探索学术共建，开创学术研究新方向，构建学术活动新品牌，打造具有全国影响力的电影学术研究中心。

建设成为高质量的电影科技体验中心。汇聚电影产业尖端科技，以沉浸式、交互式、数字化科技创新优化观展、观影体验，使观众获得富有参与性、趣味性、审美性的精神享受，深切感受电影艺术的熏陶，打造高质量的电影科技体验“休闲中心”。

- 5.当年重点工作任务

（1）突出“两个确立”的决定性意义，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻

加强思想武装和政治建设，严守政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，切实把全面从严治党的各项要求落到实处。深化党的思想建设，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上持续用力，把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神与全力推动博物馆事业高质量发展紧密结合，始终牢记新时代中国共产党的历史使命和习总书记对文艺工作者的五点希望，传承发扬党百年奋斗的历史经验，巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化、长效化制度机制，提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（2）突出迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，提升服务大局的能力水平

以“奋进新征程 建功新时代”为主题，通过展览展映、电影课堂、论坛活动等多种形式，为迎接党的二十大营造良好氛围。加强对电影藏品中红色资源的挖掘和利用，以“延安电影团”专题研究等传承弘扬中国共产党人的精神谱系。深入开展冬奥文化宣传，展现“双奥之城”文化魅力，举办文艺演出、主题展览、展映等宣传活动，营造浓厚的冬奥文化氛围，发挥好后冬奥文化广场的作用。利用全球首个5G/8K影厅同步直播北京冬奥冬残奥会开闭幕式，培育好5G/8K影厅首店品牌，探索常态化运行模式。积极参与国家级电影文化活动，提升中国电影文化影响力。落实京津冀艺术电影联盟相关工作，联合举办电影展映等活动，以影视资源融合服务京津冀协同发展战略。

（3）坚持以人民为中心的工作导向，以高品质文化服务增强观众获得感幸福感安全感

推进“藏品图志”系列研究，挖掘展现中国电影发展成就。以“周周有影展”为抓手，推进“大戏看北京、银幕传国粹”等特色观影活动。扩大“光影看中国”的影响力，以高质量的展览展映和社教活动树立青少年影视教育特色品牌，努力打造红色地标。精心策划、高水平完成国际电影展映、“一带一路”国际电影交流、中华少儿电影配音大赛和北京国际电影节开幕论坛等国际传播能力建设规划任务。探索举办国际电影博物馆（馆长）论坛，与国际专业机构就电影文化遗产保护与利用展开交流。深化中国电影家协会电影博物馆工作委员会建设，在联合办展、学术研究、文创产品交流、胶片拷贝修复等方面展开深入务实合作。启动行业博物馆发展研究。启动相关专业标准制定。加强精细化、人性化、标准化服务管理，落实好《北京市接诉即办工作条例》，制定并实施《中国电影博物馆接诉即办工作实施办法》。

（4）深化改革创新，提升高质量发展动力活力

围绕国家科技创新中心建设和打造国家级文化和科技融合示范基地开展专题调研，拓展发展平台。积极争取国家和北京市相关部门的更多指导支持，主动加强与行业专业机构、高科技企业联合联动，开发特色文创产品，探索利用好环球主题公园外溢效应。加快智慧博物馆建设，有效提升管理效能和观众文化体验。有序推进VR、虚拟拍摄、裸眼3D等技术在博物馆中的应用，以及国产新技术影院建设。通过场景升级、灯光提升、新增互动项目等手段，提高展陈的吸引力。关注和跟踪高新技术在电影、文博等领域中的应用，完成服贸会、科博会等参展工作，促进产学研用协同创新。扩大“网红打卡地”和文旅线路影响力，积极申报国家4A级旅游景区。开展国际博物馆日、民俗节日等主题文化活动。更新完善设施设备，提升运行管理精细化水平。抓住博物馆之城建设契机，推动解决完善配套功能、创新体制机制等制约发展的难题，认真落实周边道路交通改造、二期项目前期工作等折子工程，推动崔各庄乡特色文化旅游休闲区建设。

（5）强化党建引领，为事业发展提供坚强保障

深化党的组织建设，持续抓好支部标准化、规范化建设和党员队伍建设。关心干部成长，继续加强干部的教育、培养、管理和选拔任用，配强中层干部，激发干事创业的热情和内生动力。进一步增强忧患意识，强化底线思维，持续完善全馆“1+N”意识形态工作责任制制度体系，强化阵地管理，不断推进主动发声和正面宣传引导。从严从紧落实疫情防控措施，压紧压实“四方责任”。加强党的纪律建设和作风建设，常态化开展“以案为鉴”警示教育，严格执行党内监督和群众监督，强化监督执纪问责，建立健全廉政风险防控机制。深化完成经责审计整改。完善提升内控工作。

6.主要职能产出情况

2022年，中国电影博物馆在市委市政府的领导下，按照市委宣传部工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神和对文博、电影工作的指示精神，以迎接党的二十大和宣传贯彻二十大精神为主线，发挥党建引领保障作用，紧紧围绕贯彻党中央、市委工作部署，服务全市工作大局，着力打基础、补短板、强功能、树品牌、创一流，获批全国科普教育基地、北京市对台交流基地和北京市团校实践基地，被评为北京市红色旅游景区，主动申请并获批成为唯一市级冬奥文化广场。2022年春节正值北京冬奥会开幕，我馆成功举办一系列冬奥主题文化宣传活动，春节期间入馆观众数和电影观众数比2021年同期分别增长35.43%和102%，单日最高入馆6308人次。新征集剧本、手稿、海报等电影物品290件套，藏品及参考品总数共计34447件套、141698件。“影博之友”用户超过40万。微博、微信发布数量比2021年分别增长39%和15.38%；公众号用户数超30万，同比增长36.7%；线下接待服务观众 308175人次。中央、市属、行业权威媒体和京外省级媒体采访报道160余次。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

1.绩效目标设立依据：2022年是党的二十大召开之年，是北京冬奥之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，也是新时代新征程中具有特殊重要性的一年。中国电影博物馆要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神和对文博、电影工作的指示精神，突出迎接宣传贯彻党的二十大这条主线，贯穿用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑这条红线，坚持稳字当头、稳中求进原则，弘扬伟大建党精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持和捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，守正创新、敢于斗争，在首都发展“五子”联动格局中找准定位、持续发力，充分发挥示范引领作用和凝聚荟萃功能，实施好馆“十四五”发展规划，坚持抓改革、促发展，补短板、强弱项，树品牌、立标杆，推动博物馆事业高质量发展，履行好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，努力建设全国一流的爱国主义教育基地、科普教育基地、廉政教育基地和文化交流交往基地，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2.部门整体绩效目标：通过电影艺术博览、文化交流、知识普及、放映服务、学术研究、社会教育等多种方式，围绕四个中心功能建设，发挥国家级公共文化服务平台的功能作用。在保障我馆安全运行的同时，扩大对外宣传、对外交流交往。保证2022年入馆观展、观影人数达到80万人次，来馆观众满意度达到90%以上。

3.部门整体绩效指标：

| 活动 | 任务 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05－电影文化研究及发展传播/01－社会教育 | 发挥社会教育、文化交流服务功能 | 产出指标 | 数量指标 | 举办社教活动 | ＝ | 11 | 场次 | 3.75 |
|  |  |  | 质量指标 | 业界参与度 | 定性 | 良 |  | 5 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会文明程度，提升公共服务文化水平 | 定性 | 良 |  | 10 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一 | ≥ | 95 | % | 2.5 |
| 05－电影文化研究及发展传播/03－主题品牌活动 | 服务全国文化中心品牌建设 | 产出指标 | 数量指标 | 第十三届中华少儿电影配音大赛、国际电影展映两项任务 | ＝ | 2 | 项 | 3.75 |
|  |  |  | 质量指标 | 提升中国电影博物馆公共服务效能 | 定性 | 良 |  | 5 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖面、影响力 | 定性 | 良 |  | 10 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | % | 2.5 |
| 05－电影文化研究及发展传播/04－博物馆文化宣传 | 电影文化传播 | 产出指标 | 数量指标 | 完成两项主题文化活动 | ＝ | 2 | 项 | 3.75 |
|  |  |  | 质量指标 | 顺利地完成 | 定性 | 良 |  | 5 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高馆美誉度与影响力 | 定性 | 良 |  | 10 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | % | 2.5 |
| 06－电影文化博览/01－电影文化展览展示 | 充分发挥国家级电影博物馆公共文化服务功能 | 产出指标 | 数量指标 | 参观和观影人次 | ≥ | 80 | 万次 | 3.75 |
|  |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 较好地实现公共文化服务功能 | 定性 | 良 |  | 10 |
|  | 国家级电影博物馆公共文化服务功能，提升文化事业发展活力 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意程度 | ≥ | 90 | % | 2.5 |
| 10－其他业务事项/01－其他 | 各项工作按照2022年的工作进度执行 | 产出指标 | 时效指标 | 预算按照财政预算进度执行 | ≤ | 12 | 月 | 10 |
|  | 严格执行财政批复预算，专款专用 | 产出指标 | 成本指标 | 年初批复的项目，严格控制在预算内 | ≤ | 9577.54 | 万元 | 10 |

# 二、当年预算执行情况

2022年年初预算批复数9712.39万元（一般公共预算拨款9277.54万元，其他收入300万元，年初结转结余134.84万元），调整后预算数11572.35万元（财政拨款收入10297.58万元，其他收入607.56万元，年初结转结余667.21万元）。支出预算数9712.39万元，其中，基本支出6910.74万元，项目支出2801.65万元。2022年决算数11572.35万元，其中本年支出决算数10149.45万元（其中基本支出6750.87万元，项目支出3398.57万元），年末结转和结余1422.90万元。

# 整体绩效目标实现情况

## （一）产出完成情况分析

1.产出数量

（1）举办社教活动22场次：包括8期基地建设活动，8期科普活动，志愿者培训及交流活动6期。另外完成5节大师课的拍摄和制作，开发系列科普类课程4门，完成一部绘本《光影看中国之经典动画》的编撰和样书。（2）服务全国文化中心品牌建设两项任务：举办第十三届中华少儿电影配音大赛、国际电影展映。（3）完成两项主题文化活动：举办第十二届北京国际电影节开幕论坛——“奋进新征程：光影不息·燃梦未来” 电影强国论坛；举办“冰雪冬奥 银幕筑梦——电影与体育”主题展览展映活动。（4）因2022年度多次疫情封控闭馆，线下接待服务观众30.82万人次。

2.产出质量

2022年度重点任务博物馆全国文化中心品牌建设、电影文化传播活动、主题展览及展映活动、社会教育、消除安全隐患等重点活动项目均顺利完成。2022年获批全国科普教育基地、北京市对台交流基地和北京市团校实践基地，被评为北京市红色旅游景区，主动申请并获批成为唯一市级冬奥文化广场。

3.产出进度

按照各项计划的时间实施，年初批复的资金在2022年度内全部完成。追加的项目按财政的要求在次年4月底前支付完成。

4.产出成本

中国电影博物馆2022年全年预算数11572.35万元，实际支出数10149.45万元，预算执行率为87.70%。

## （二）效果实现情况分析

- 1.经济效益

中国电影博物馆作为市政府直属正局级公益一类事业单位，不直接产生经济效益。间接经济效益主要体现在通过举办活动、论坛、提供电影文化服务，促进电影文化传播，带动电影行业的经济发展。

- 2.社会效益

（1）发挥社会教育、文化交流服务功能：“光影看中国”邀请电影艺术家、党史专家与高校思政课教师组建“光影特色讲师团”，为观众导赏多部主旋律佳作，系列视频课程登陆学习强国慕课频道，荣获2021年度北京地区博物馆优秀教育活动。举办电影探秘之旅、科普电影展映、光影小讲师、云上科普等主题活动，挖掘提炼民族电影展览专线，建设铸牢中华民族共同体意识教育实践基地。

（2）服务全国文化中心品牌建设：举办主题展览、论坛，凝聚奋进力量。联合国家级电影机构举办《奋进新征程 电影新时代——中国电影艺术成就展（2012—2022）》、第十二届北京国际电影节开幕论坛——“奋进新征程：光影不息·燃梦未来” 电影强国论坛，以及百花奖六十年主题展、中国电影人书画展和“大戏看北京—京剧电影展映”等系列主题展映活动，从电影视角回顾新时代十年的伟大变革和辉煌成就，营造喜庆二十大的浓郁氛围，凝聚共识，坚定“奋进新征程”的信心决心。

（3）电影文化传播方面：通过举办电影幕后展、影人见面会、馆藏成果展示等各项活动，发挥国家级电影博物馆公共文化服务功能，提升文化事业发展活力，实现公共文化服务功能。

- 3.环境效益

本部门不产生环境效益。

- 4.可持续影响

- 通过设施设备改造维修、馆内卫生间、贵宾厅等隐患设施维修改造、展陈综合维护维修等一系列项目，提升中国电影博物馆的基础设施条件，保障日常办公及游客参观游览的需求，有利于博物馆服务能力的提升。

- （2）通过主题展览、主题教育、影片展映、科技体验、影评征集以及其他多种活动方式，中国电影博物馆做强做优思想文化宣传主阵地，不断增强公共服务力、文化传播力、行业辐射力与国际影响力。

- 5.服务对象满意度

我馆制定《中国电影博物馆接诉即办工作实施办法》，优化接待服务工作早晚例会制度和日常巡视规程，进一步闭环管理各环节工作要求。全年回复观众线上留言逾6万条；收集观众线下意见243条，其中好评137条，占比56.38%，比2021年同期增长11.49个百分点；意见建议44条，同比下降54.31%；办结率为96.23%。特别是通过展现最新电影发展成就、升级展厅互动设备、开通专116路公交线路和公交摆渡，以及继续举办国外优秀影片展映等措施，馆服务功能得到增强，观众文化休闲消费的需求得到满足。

# 四、预算管理情况分析

## 财务管理

1.财务管理制度健全性

我馆2022年不断修订完善内部控制制度，共新建或修订包括馆党组议事规则、馆长办公会议事规则、内控关键岗位职责、经济业务不相容岗位分离等28个制度。同时规范预算申报、预算执行、资产管理、政府采购等5个重要环节流程，加强各环节审核力度，确保财政资金规范高效安全使用。

- 2.资金使用合规性和安全性

2022年严格按照《中国电影博物馆内部控制管理手册》、《中国电影博物馆预算管理办法》、《中国电影博物馆财务管理制度》及《中国电影博物馆资金支出管理制度》等文件要求履行资金支付程序。

- 2022年度预算资金全部落实到位，并能够按照预算控制各项支出，在执行各项制度的基础上，做到项目资金的有效使用，基本有效地保障了各项目的实施。

- 按财政要求预、决算向社会公开，预、决算公开主要在重点支出项目、“三公经费”、基本经费等方面进行了社会公开。增加了我馆资金支出的透明度，提高了预算管理水平和资金使用效率。

- 3.会计基础信息完善性

我馆按照《财务管理制度》设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务报表。财务部门每月与相关职能部室对资产动态库金额进行核对，年末对债权、债务进行清查，保证会计信息完整、准确。

## （二）资产管理

- 1.资产规模及构成情况

截至2022年12月31日，中国电影博物馆资产总额41924.69万元，其中，库存现金0.00万元，银行存款338.41万元，财政应返还额度1165.88万元，应收账款净额18.69万元，其他应收款净额302.99万元，固定资产原值52266.39万元、净值40073.04万元，无形资产原值83.80万元、净值25.67万元。

- 2.固定资产管理情况

截至2022年12月31日，我馆登记在账固定资产6059项，在账资产均责任到个人，按规范使用管理，未出现资产损坏、丢失等状况。

我馆制定了《中国电影博物馆固定资产管理办法》，办法中规定主要内容：各部室对固定资产的管理应有明确分工，各负其责，保证固定资产的安全完整，做到账账相符、账卡相符、账实相符。固定资产配置的配置标准以及固定资产管理要求、盘点程序等。

在资产处置方面，我馆相关部室研读文件，严格履行处置手续，通过积极地沟通与协调，严格履行处置程序，将处置要求落实到基层，过程管理注重留痕。

## （三）绩效管理

我馆依据北京市财政局绩效管理有关规定，结合单位实际情况，制定《中国电影博物馆预算绩效管理办法》。在绩效管理中，馆各部室负责人按照本部门年度绩效目标及工作计划开展落实，对资金支出进度按月计划，对资金的实施情况进行总结和完善，严格按照资金额度，根据不同级别，通过会议决定对项目申请、评审、立项、采购方式进行落实，实施过程中通过监理、内部审计等方式进行监督；项目预算完成后，对重点项目进行专项审计和工程结算审计，并对当年度预算资金使用情况进行绩效评价。

2022年，我馆组织了事前、事中、事后各阶段绩效评价，部分项目能够达到全过程绩效跟踪，对项目绩效从目标制定到目标完成各阶段情况，都有针对性地提出了问题及解决措施。

## （四）结转结余率

2022年决算数11572.35万元，其中本年支出决算数10149.44万元，年末结转和结余1422.90万元。预算执行率为87.70%。结转结余率12.30%。其中财政拨款结转1165.89万元（本年追加调整预算资金结转下年821.40万元，财政收回结余资金344.49万元），非财政拨款资金257.01万元结转下年继续使用。

## （五）部门预决算差异率

2022年年初预算批复数9712.39万元，2022年决算数11572.35万元，预决算差异1859.96万元，部门预决算差异率19.15%，部门决算差异率低于市级平均差异率（28.30%）。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经专家工作组综合评价，综合得分：88.61分，2022年度整体支出绩效级别评定为“良”。

（二）存在的问题及原因分析

- 1.部门决策方面

- （1）绩效目标的设定

部门整体绩效目标能够按照年度任务为依据设立，较为完整，具有一定的合理性，但部分指标可衡量性有待提升。

绩效目标设定的科学性、合理性、准确性需进一步提高。部分项目绩效目标设置不完整，个别二级指标缺失；部分项目绩效指标较为笼统，细化量化不足；部分项目绩效指标值设置过高或过低，目标合理性有待提升；个别项目绩效目标准确性不足，存在汇总数据错误等。

- （2）决策依据的充分性

根据《中国电影博物馆项目管理办法》：“项目立项后，项目负责人需制定详细完整的实施方案，各项目执行部室依照实施方案，监督项目进度、阶段成果完成情况。”2022年度部分项目前期论证不足，缺少实施方案或实施方案不够细化完整，导致项目出现较大的调整或无法执行。

- 2.部门管理方面

- （1）项目规划中主责主业不突出

通过预算分配中资金占比分析，2022年度预算分配主责主业不突出，2022年度财政项目预算中各类项目的支持比例如下：

|  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 数量 | 金额 | 占比 |
| 电影活动、服务类 | 3 | 993.83 | 41.99% |
| 运行保障类 | 7 | 649.35 | 27.44% |
| 管理咨询类 | 3 | 424.06 | 17.92% |
| 学术研究类 | 1 | 199.13 | 8.41% |
| 文化宣传交流类 | 2 | 100.44 | 4.24% |
| 合计 | 16 | 2366.81 | 100.00% |

- （2）项目管理存在的问题

2022年度项目基本能够按照《中国电影博物馆项目管理办法》管理，但个别项目在执行中仍存在一些问题：一是包含多个子项目且由不同部门实施的项目，牵头部门对项目整体的规划和整合力度不足；二是部分项目实施以委托外包专业机构或团队为主，甲方和第三方的职责分工不够清晰，对第三方的监督和管理职责没有充分体现；三是个别项目流程倒置，存在先执行后签合同、先执行后审批的现象；四是个别项目未完成先验收、缺少监理或验收环节；五是个别项目受疫情影响较大，导致执行进度滞后，验收较晚，影响到时效指标的完成情况。

其他资金（电影票款）项目预算调整较大，年初预算申报2个项目，2022年度实际调整支出用于30个预算项目。

- 3.部门绩效方面

- （1）绩效目标未完成

个别项目由于受疫情影响较大或绩效目标制定过高，导致绩效目标未完成。如“国际电影展映”项目预期目标为国际电影展映5次，展映电影数目25部，展映场次75场。截至2022年底，实际完成展映3次，展映电影17部，展映场次51场；“修复电影线上直播”目标设置直播场次183场，截至2023年4月完成102场。

- （2）绩效成果总结问题

部分项目绩效成果总结不够完整、系统，导致绩效评价依据不足，如维修类项目缺少项目实施前后的对比，无法准确展示项目完成后的提升程度；活动类项目缺少总结性工作报告，不能直观的反映项目整体的成果。

- （3）满意度问题

满意度指标作为反映部门服务水平和效益情况的重要指标，需要系统的调查分析。通过分析观众意见和留言不能全面的反映部门整体的满意度指标实现情况。项目执行过程中也存在满意度调查缺失、口头调查、样本量代表性不足等问题。

# 措施建议

（一）制定部门整体目标及项目绩效目标时，尽最大可能做到内容明晰、具体，有明确的数量及质量目标，使绩效目标有明确的判定标准，可量化，可评价。

（二）加强项目的前期论证，尤其是项目的可行性和必要性上要进行充分地论证。明确划分消隐项目、维修维护项目、应急项目和物业管理项目的区别，并做好统筹规划，有序执行。

（三）做好部门整体规划，确保对主责主业项目的资金保障，进一步做好各个项目的必要性论证，合理分配项目资金，保证国有资金的使用效率。

（四）加强项目管理，建立健全项目管理制度，在遵从成本效益原则的基础上开展项目前期可行性论证、科学合理编制项目预算；进一步加强项目执行过程监控，提高资金使用效率，减少项目预算和内容的调整，提升项目资料的完善性；严格按照相关管理办法执行项目流程，做好项目监管、监理和验收，保证项目流程的合规性。

（五）加强资产管理，严格按照相关管理制度执行固定资产盘点、处置等流程，并留存好相关资料。

（六）进一步强化部门成本管控责任和绩效结果运用，推动绩效结果应用纳入部门日常履职考核范围，切实提升绩效管理意识，保证绩效目标保质保量完成。

（七）重视部门整体及各个项目的满意度调查工作。针对年度部门整体绩效目标和项目绩效目标，从馆内设施、参观体验、服务水平、意见建议等全方位设计调查问卷，利用现代信息技术手段，对入馆观众或相关活动参与人员进行整体调查，并对数据进行相关分析，既可以减少各个子项目分别调查的不便，也可以全面反映满意度指标的实现情况。

# 七、附件

2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

中国电影博物馆

2023年6月7日

| 2022年部门整体绩效评价指标体系评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、当年预算执行情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 11572.35 | 10149.44 | 87.70% | 20 | 17.54 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%—300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%—500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
|  | 基本支出 | 7171.08 | 6750.87 | —— |  |  |  |  |
|  | 项目支出 | 4401.27 | 3398.57 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 完成项目数量 | 参观人次达到80万，完成电影文化传播两项主题文化活动、第十三届中华少儿电影配音大赛、国际电影展映两项任务、举办11场社教活动 | 线下接待服务观众30.82万人次完成电影文化传播两项主题文化活动、第十三届中华少儿电影配音大赛、国际电影展映两项任务、 | 30 | 6.79 | 产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
|  |  | 质量指标 | 博物馆全国文化中心品牌建设、电影文化传播活动、主题展览及展映活动、社会教育、消除安全隐患等重点活动、项目均正常完成。 | 博物馆全国文化中心品牌建设、电影文化传播活动、主题展览及展映活动、社会教育、消除安全隐患等重点活动、项目均正常完成。 |  | 7 |  |  |
|  |  | 产出进度 | 各项工作按照2022年的工作进度执行 | 中国电影博物馆严格按照各项计划的时间实施，年初批复的重点均在2022年度内全部完成。追加的项目也按财政的要求在第二年4月份前完成。 |  | 5.73 |  |  |
|  |  | 产出成本 | 严格执行财政批复预算，专款专用。对满足招投标条件项目采用政府采购招标的方式对项目成本进行控制，其他项目严格控制在批准预算内。 | 严格执行财政批复预算，专款专用。对满足招投标条件项目采用政府采购招标的方式对项目成本进行控制，其他项目严格控制在批准预算内。 |  | 7 |  |  |
|  | 效果（30） | 社会效益指标 | 充分发挥我馆作为国家级电影专业博物馆的公共文化服务功能，以“保运转”“保安全”“增功能”“强配套”“促发展”为我馆2022年工作重点。通过展陈、放映等方式发挥社会教育、文化交流、电影公共服务功能。 | 充分发挥我馆作为国家级电影专业博物馆的公共文化服务功能，以“保运转”“保安全”“增功能”“强配套”“促发展”为我馆2022年工作重点。通过展陈、放映等方式发挥社会教育、文化交流、电影公共服务功能。 | 30 | 9.02 | 经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
|  |  | 可持续影响 | 培育和践行社会主义核心价值观；进行爱国主义教育；增强中国梦的信心和决心；提供丰富优质的精神文化食粮，更好地满足人民群众精神文化的需求和对美好生活的期待 | 培育和践行社会主义核心价值观；进行爱国主义教育；增强中国梦的信心和决心；提供丰富优质的精神文化食粮，更好地满足人民群众精神文化的需求和对美好生活的期待 |  | 8.32 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 观众满意度达到90%以上。 | 全年回复观众线上留言逾6万条；收集观众线下意见243条，其中好评137条，占比56.38%，比2021年同期增长11.49个百分点；意见建议44条，同比下降54.31%；办结率为96.23% |  | 8.1 |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规 | 部门财务管理制度不断完善 | 1 | 1 | 财务管理制度健全性：部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 资金使用合规性和安全性 | 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况；资金使用符合政府采购的程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。 | 部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合相关规定的开支范围 | 2 | 2 | 资金使用合规性和安全性：部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  | 会计基础信息完善性 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确 | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 | 1 | 1 | 会计基础信息完善性：部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为 | 部门的资产安全完整，资产配置合理，资产使用和资产处理规范 | 4 | 3.2 | 资产管理规范性：部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其他资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
|  | 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 部门及时对绩效信息进行汇总分析整理；部门对绩效目标偏离情况及时进行矫正 | 部门注重绩效管理工作，做好绩效管理信息汇总和应用 | 4 | 4 | 绩效管理情况：考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
|  | 指标 | 2021年 |  | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
|  | 结转结余率（4） | 9.95% |  | 12.30% | 4 | 3.91 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
|  | 部门预决算差异率（4） | 23.06% |  | 19.15% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 88.61 |  |  |