项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市青少年男子、女子足球后备人才集训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育总会秘书处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘淑靖 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 87244830 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 420 | 420 |  |  | 419.9 | 10 |  | 99% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 420 | 420 |  |  | 419.9 | — |  | 99% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 拓宽足球后备人才培养方式，构建多渠道、多形式的人才发现和培养机制，结合北京市实际情况，学习借鉴国外足球后备人才的先进集训经验，根据北京市足球改革发展的总体需要，依托各区体育、教育行政部门，切实发挥北京市足球运动协会在青少年后备人才体系建设方面的龙头和主导作用，通过北京市市级比赛的竞赛平台，对全市各年龄组选拔涌现出的优秀后备人才进行集训，提高从9岁至12岁的后备人才竞技水平。通过鼓励广大青少年参与足球活动，提高青少年的身心素质。通过集训过程中的情感教育、挫折教育、团队教育，提升民族的爱国意识。站在打造北京国际体育名城、中国奥运城市的高度，促进新时期北京青少年足球的培养水平和能力的提升。 |  |  |  |  |  |  | 集训人数（男足）：320人 集训天数（男足）：60天 人均集训成本：0.875万 项目预算控制数：420万 集训人数（女足）：160人 集训天数（女足）：40天 集训出勤率≥0.9 集训合格率≥0.9 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：集训人数（男足） |  |  | 320 |  | 320 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：集训天数（男足） |  |  | 60 |  | 60 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标3：集训人数（女足） |  |  | 160 |  | 160 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标4：集训天数（女足） |  |  | 40 |  | 40 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：集训出勤率 |  |  | ≥90% |  | 91% |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：集训合格率 |  |  | ≥90% |  | 92% |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成集训设计与规划 |  |  | 2022年12月之前 |  | 2022.12 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 第一阶段训练与测试 |  |  | 2022年6月之前 |  | 2022.6 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 第二阶段训练与测试 |  |  | 2022年12月之前 |  | 2022.12 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 450 |  | 4197500 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 人均集训成本 |  |  | 0.9375万元/人/年 |  | 0.87447万元/人/年 |  | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 北京市优势项目后备人才竞技水平 |  |  | 提升北京市优势项目后备人才竞技水平 |  | 提升北京市优势项目后备人才竞技水平 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 北京市优势项目后备人才培养水平 |  |  | 提高后备人才培养水平 |  | 提高后备人才培养水平 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 北京市在全国重大赛事和洲际比赛中的参赛人数得到增加 |  |  | 比赛中的参赛人数得到增加 |  | 比赛中的参赛人数得到增加 |  | 5 | 3 | 受疫情因素影响，人才竞技水平未达到预期效果。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  |  | ≥90% |  | 92% |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参训学员家长满意度 |  |  |  | ≥90% | 92% |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 参训教练员满意度 |  |  |  | ≥90% | 92% |  | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |