项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 冰球技能工作室 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京体育职业学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 石风华 | | | | | 联系电话 | | 65688687 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 240.8305 | 217.04 | | 204.4195 | | 10 | | 94% | | 9.4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 240.8305 | 217.04 | | 204.4195 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成青少年冰球技能测试标准，完成冰球技能教学教材，提高人才培养质量，修订人才培养方案，创新人才培养模式，保障冰球技能大师工作室业务顺利有序开展。 | | | | | | 冰球技能工作室项目2022年共收到财政拨款217.04万元，受疫情影响执行204.4195万元，按照项目工作计划和教学需求，保质完成工作任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指  标 | 数量指标 | 行业专家进校园 | | | 2次 | 6次 | 6 | | 6 | |  | |
| 教材编写 | | | 1本 | 1本 | 5 | | 5 | |  | |
| 制定青少年冰球等级测试标准 | | | 1本 | 1本 | 10 | | 10 | |  | |
| 师资培训 | | | 10人次 | 10人次 | 3 | | 3 | |  | |
| 学生培养 | | | 10人次 | 30人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 提升社会服务能力 | | | 30人次 | 0 | 3 | | 1 | | 疫情影响 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 240.8035 | 204.4195 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 完成教材编写，达到出版要求 | | | 1本 | 1本 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成行业专家进校园讲座 | | | 2次 | 6次 | 6 | | 6 | |  | |
| 制定青少年冰球等级测试标准，达到出版要求 | | | 1本 | 1本 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成社会培训 | | | 30人次 | 0 | 3 | | 1 | | 疫情影响 | |
|  | 完成学生培养 | | | 10人次 | 30人次 | 5 | | 5 | |  | |
| 获取职业、行业资格证书 | | | 1人次 | 2人次 | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 验收时间 | | | 12月 | 12月 | 3 | | 3 | |  | |
| 师资培训按教学进度进行 | | | 11月 | 11月 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会服务效益 | | | 30人次 | 0 | 3 | | 1 | | 疫情影响 | |
| 可持续影响指标 | 教学能力提升 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥85% | 90% | 3 | | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.4 | |  | |