项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 全民健身赛事活动 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 群体处 | | | | |
| 项目负责人 | | 史江平 | | | | | 联系电话 | | 87244895 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 387.086 | 387.086 | | 386.986 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 387.086 | 387.086 | | 386.986 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2022年北京市第二届社区杯八人制足球赛，响应《北京市足球改革发展总体方案》及配套文件中明确指出了推动足球运动普及，不断扩大足球人口规模，通过各级各类社会足球赛事，为市民广泛参与社会足球搭建平台。进一步规范北京市社会足球各类主体行为，发展以人民为中心的足球，推广普及足球运动，提升赛事的品牌形象，通过足球带动周边产业发展。 | | | | | | 按照计划按时完成预决赛比赛,社会反响良好 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖面 | | | 16 | 16 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 赛事场次 | | | 64 | 72 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 2022年底前 | 2022  10月前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 年度资金总额 | | | 387.086 | 386.836 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 持续带动足球周边产业 | | | 优良中低差 | 持续带动 | 10 | | 9 | | 由于疫情、场地等因素只能集中办赛,有条件分赛区 | |
| 社会效益  指标 | 足球人口数量得到扩大 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 参赛运动员竞技能力得到提升 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 赛事组织能力得到提高 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 9 | | 运动员资格审查工作还需进一步完善,增加提前预警机制 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | | | 90% | 97.9 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |