项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市青少年U系列冠军赛 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 田侠 | | | | | 联系电话 | | 63159690 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 499.121200 | | 499.121200 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 499.121200 | | 499.121200 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在北京市体育局指导的前提下，北京市体育竞赛管理和国际交流中心精心统筹，合理安排，科学组织，使北京市青少年U系列冠军赛真正成为了考察、检阅北京市竞技体育后备人才的平台，为北京市竞技体育的发展提高做出积极贡献。 | | | | | | 截至2023年4月30日，北京市青少年U系列冠军赛已完成羽毛球、乒乓球、高尔夫、曲棍球、手球、击剑、跆拳道、拳击、射击九个项目的比赛。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派裁判员人数 | | | 360 | 360 | 10 | | 10 | |  | |
| 组织比赛场次 | | | 200 | 200 | 10 | | 10 | |  | |
| 参加赛事活动运动队数量 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 赛事活动运行标准合格率 | | | 70 | 70 | 5 | | 5 | |  | |
| 赛事活动场馆硬件设施合格率 | | | 70 | 70 | 5 | | 5 | |  | |
| 赛事活动服务保障合格率 | | | 90 | 90 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | | | 80 | 80 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 赛事活动运行成本 | | | 499.1212 | 499.1212 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高体育竞赛活动影响力 | | | 80 | 80 | 10 | | 9 | | 体育竞赛活动影响力有待于进一步提高 | |
| 加速培养发现青少年体育人才 | | | 80 | 80 | 10 | | 9 | | 有待进一步培养发现青少年体育人才 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 承办单位对赛事的满意度 | | | 80 | 80 | 5 | | 5 | |  | |
| 参赛单位对赛事的满意度 | | | 80 | 80 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |