项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科学健身、场地设施等相关经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 市体育局群体处 | | | | |
| 项目负责人 | | 孟宪刚 | | | | | 联系电话 | | 87244895 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 833.1319 | 780.0541 | | 772.5096 | | 10 | | 99.5% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 833.1319 | 780.0541 | | 772.5096 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.开展科学健身专栏项目，大力加强全民健身知识宣传工作。  2.在全国全民健身调查机制的基础上，结合北京市城乡居民健身情况的实际，在北京市开展全民健身常态化调查，以便更加准确地把握新时代全民健身发展的新内涵、新变化。（疫情影响核减该项目）  3.安排专业人员对全市室外健身器材设施状况、安全使用年限及其他技术安全隐患情况进行全面的技术检测，针对有关问题会同各区体育部门督促设施管理单位及时做好维修处置，解决全民健身场地设施损坏发现不及时、维修不及时等问题。  4.对全市室外健身器材安装“二维码”，建立报修信息通报机制，实现室外健身器材扫码报修。  5.积极完善全民健身公共服务体系，进一步调动广大市民参与全民健身活动积极性，制定大众健身运动水平等级评定标准。（疫情影响核减该项目） | | | | | | 1.开设北京晚报专刊科学健身专栏，大力加强全民健身知识普及工作，每月在北京晚报刊登4-5次，全年完成了协议签订的50次刊发。  2.组织专业人员对全市室外健身设施开展2轮技术安全检测工作，巡检点位数达1.7万个，有关问题及时反馈区体育局及街道乡镇督促整改维修。  3.委托第三方专业机构，安装室外健身器材二维码12.8万个，并实现一键报修功能，截至2022年12月共接收市民报修信息886条，及时响应率达90%以上，完成维修处置805条。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖面 | | | 16 | 16 | 10 | | 10 | |  | |
| 版面 | | | 50 | 50 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 信息准确性 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 成果输出 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | | | 2022年底前 | 2022年底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 总成本 | | | 不超过  833.1319 | 776.2337 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 体育场地设施问题响应率 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 提高体育场地维护管理水平 | | | 高中低 | 高 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 动态巡查和跟踪管理机制 | | | 建立 | 建立 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | | | 80% | 80% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |