项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 运动员教练员成绩奖金及训练补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 市体育局人事处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陆波 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244824 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2900.0000 | 2429.690000 |  | 2429.687650 | 10.00 | 99.99% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2050.0000 | 1579.690000 |  | 1579.687650 | — | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 850.000000 | 850.000000 |  | 850.000000 | — | 100% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：通知、收集各单位上报经费统计表。目标2：与相关处室配合对各单位上报数据进行审核。目标3：经请示领导同意，核拨相关经费。 |  |  |  |  |  | 1.通知、收集各单位上报经费统计表。2.与相关处室配合对各单位上报数据进行审核。3.经请示领导同意，核拨相关经费。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 |  |  | ≤2000 | 1800 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按取得成绩核定奖金 |  |  | 达到100% | 100% | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按时完成发放 |  |  | =10月 | 2022年6月30日 | 10.00 | 10.00 | 提前完成工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 发放奖金控制数 |  |  | ≤2900万元 | 2429.68765万元 | 10.00 | 9.99 | 预算留有部分冗余 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 激励运动员取得更好的成绩 |  |  | 高中低 | 高 | 30.00 | 29.00 | 进一步完善奖励制度 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 10.00 | 9.00 | 不断提高奖励标准 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 97.98 |  |  |