项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 两运备战参赛组织工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 竞技体育处 | | | | |
| 项目负责人 | | 唐彬 | | | | | 联系电话 | | 87244850 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 67.2282 | 67.2282 | | 50.004269 | | 10 | | 74.38% | | 7.4 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 67.2282 | 67.2282 | | 50.004269 | | — | | 74.38% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市体育局将围绕巴黎奥运会和粤港澳全运会进行备战参赛组织工作，开展重点比赛信息收集、竞技体育管理系统运维、比赛情报研判分析等项目，为各项目在奥运会和全运会取得优异成绩提供服务保障。组织对北京市体育局2021年度二级运动班学生进行体检工作，保证二级班学生的身体健康。力争获得运动成绩和精神文明双丰收，为北京争光添彩。 | | | | | | 围绕两运备战工作，形成了年度重点赛事信息分析报告，开展了竞技体育管理系统运维，为奥运会和全运会取得优异成绩提供服务保障。2022年，我市运动员在年度各项全国比赛中共获得62枚金牌、66枚银牌、69枚铜牌，在各项国际比赛中共获得36枚金牌、10枚银牌，7枚铜牌。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：观看比赛 | | | 23 | 0 | 10 | | 0 | | 疫情影响未观看比赛 | |
| 指标2：形成分析报告 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：体检数量 | | | 300 | 320 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：系统正常率 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：信息正确率 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：体检准确率 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | | 12 | 12 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总体成本 | | | 67.2282 | 50.004269 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提高北京竞技体育发展水平 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：推动竞技体育可持续发展 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：运动队满意度 | | | 95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：训练单位满意度 | | | 95% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.4 | |  | |