项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市第二届冬季运动会 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 田侠 | | | | | 联系电话 | | 63159690 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 676.560500 | 676.560500 | | 99.705500 | | 10 | | 15% | | 2 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 676.560500 | 676.560500 | | 99.70550 | | — | | 15% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.成功举办5个项目的青少年竞技比赛，提高并检验我市青少年冬季项目竞技运动水平，进一步发现和培养冬季项目体育后备力量。  2.锻炼冬季项目裁判员队伍。 | | | | | | 北京市第二届冬季运动会原定于2022年10月-12月举办，受新冠疫情影响，所有比赛延期至2023年10月-12月举办。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与比赛项目 | | | 5 | 5 | 8 | | 8 | |  | |
| 参赛运动员 | | | 500 | 1500 | 8 | | 8 | |  | |
| 裁判员数量 | | | 100 | 0 | 2 | | 0 | | 受新冠疫情影响，比赛延期至2023年10-12月举办。 | |
| 质量指标 | 青少年体质健康水平 | | | 优良中  低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 竞技体育后备人才 | | | 优良中  低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 裁判员水平 | | | 优良中  低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 比赛时间 | | | 1 | 0 | 2 | | 0 | | 受新冠疫情影响，比赛延期至2023年10-12月举办。 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 676.5605 | 99.70550 | 10 | | 2 | | 受新冠疫情影响，比赛延期至2023年10-12月举办。 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 加速发现培养我市冬季项目体育后备人才 | | | 优良中  低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 落实《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》的任务目标 | | | 优良中  低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进竞技冰雪运动水平大幅提升 | | | 优良中  低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 承办单位、协办单位等服务对象满意度 | | | 90 | 90 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80 | |  | |