项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市第二届冬季运动会群众组比赛经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育总会秘书处 | | | | |
| 项目负责人 | | 侯鹏程 | | | | | 联系电话 | | 87244872 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 161.3972 | 161.3972 | | 161.3972 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 161.3972 | 161.3972 | | 161.3972 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记“少年强中国强，体育强中国强”重要讲话精神，积极推进《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见（2016-2022年）》及其配套规划任务落实，根据“十四五”时期北京市体育发展规划提出的目标要求，发现和培养竞技冰雪运动后备人才，提升本市冰雪运动实力和水平，利用好冬奥会遗产。以冬奥会传统及推广项目为主，主要体现群众的广泛参与性，为业余选手参与冰雪竞技赛事搭建平台，关注不同人群参与冰雪运动需求，聚焦青少年低年龄组的成长，为进一步培养北京市青少年人才搭建桥梁。 | | | | | | 受疫情影响，北京市第二届冬季运动会群众组比赛于1月30日正式开启。赛事共设越野滑雪、陆地冰球等6个大项，32个小项，另设雪垒冰蹴球等4项大众冰雪趣味活动。受场地因素影响，除冰上龙舟和冰蹴球项目外，全部完赛。截止完赛项目，本届冬季运动会参与选手和教练员共1659人。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办全民健身活动次数 | | | 7 | 8 | 5 | | 5 | |  | |
| 市级协会及区体育总会参与数量 | | | 7 | 7 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 参与活动的社会公众数 | | | 35000 | 35000 | 5 | | 5 | |  | |
| 创建品牌赛事，满足人民群众对全民健身群众性赛事的需求 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 关注活动的社会公众数 | | | 100000 | 100000 | 5 | | 5 | |  | |
| 丰富市民健身内容，引导科学健身 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 全面贯彻执行《全民健身计划（2021－2025年）》，满足全民健身总体要求 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 形成方案时间2021年10-12月 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 活动全面实施时间2022年1月-12月 | | | 优 | 良 | 5 | | 3 | | 因疫情影响推迟举办活动时间 | |
| 活动结束时间12月 | | | 优 | 中 | 10 | | 6 | | 因疫情影响推迟举办活动时间 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 161.3972万元 | 161.3972万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升全民健身的社会关注度 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 使全民健身运动知识更好普及推广 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 扩大群众体育覆盖面 | | | 优 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | | | 0.95 | 0.96 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |