项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 青少年集训营经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄涛 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67215550 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 164.087500 | 164.087500 | 164.087500 | 10.00 | 100.00% |  |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 164.087500 | 164.087500 | 164.087500 | — | 100.00% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 提高北京市优势项目后备人才培养水平，拟通过举办青少年游泳、摔跤、柔道后备人才训练营及京津冀藏疆赛事活动，确定北京市部分优势项目后备人才梯队，并进行重点培养，力争在今后一个周期内北京市在青年赛事中取得好成绩，增加北京市在全国重大赛事和洲际比赛中的参赛人数，并取得优异的成绩。 |  |  |  |  |  | 通过举办青少年游泳、摔跤、柔道后备人才训练营及京津冀藏疆赛事活动，提高了我校14支运动队优秀后备人才培养水平，在一个周期内增加了锦标赛、冠军赛、青年比赛参赛人数，并取得优异成绩。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 活动天数 |  | 30 | 35 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 运动员 |  | 415 | 420 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 教练员 |  | 49 | 50 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 提高后备人才质量 |  | 高中低 | 高 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 时间进度 |  | 2022年 | 2022年 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 青少年体育后备人才集训营暨京津冀藏疆赛事活动服务 |  | 50.00万元 | 50.00万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 青少年后备人才教研及集训服务 |  | 114.0875万元 | 114.0875万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 提高后备人才培养 |  | 高中低 | 高 | 10.00 |  | 9.00 | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 |  | 高中低 | 高 | 10.00 |  | 9.00 | 支撑资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 98.00 |  |  |