项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 全市社会足球场地对外开放和运营管理调查研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孙晓娜 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244900 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35.431 |  | 35.431 | 29.8 | 10 |  | 84.11% | 8.41 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 35.431 |  | 35.431 | 29.8 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 针对不同类型的社会足球场地提出促进其更好地对外开放和运营管理的政策建议，指导各区加强对社会足球场地运营管理的指导和监督。 |  |  |  |  |  | 针对不同类型的社会足球场地提出促进其更好地对外开放和运营管理的政策建议，指导各区加强对社会足球场地运营管理的指导和监督。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专家论证通过率率 |  | 100% |  | 100% |  | 12 | 12 |  |
|  |  |  | 调研区数量 |  | 16个 |  | 16个 |  | 12 | 12 |  |
|  |  |  | 调研报告 |  | 1个 |  | 1个 |  | 12 | 12 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ≤12个月 |  | 8个月 |  | 12 | 12 |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤35.431万元 |  | 29.8万元 |  | 12 | 12 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会足球场地对外开放和运营管理情况 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 足球运动可持续发展 |  | 优良中低差 |  | 优 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.41 |  |