项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 百队杯足球赛经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市体育总会秘书处 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘淑靖 | | | | | 联系电话 | | 87244830 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 436.6884 | 436.6884 | | 436.5884 | | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 436.6884 | 436.6884 | | 436.5884 | | — | | 99% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 无 |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 百队杯作为本市青少年足球发展重要的赛事成长平台，多年来，为北京足球事业发展培育了众多优秀的管理和后备人才。为落实《北京市足球改革发展总体方案》中打造“百队杯”品牌赛事的重要任务，为市民广泛参与足球运动搭建平台，持续扩大足球人口规模。为将百队杯打造成全国知名的品牌赛事，百队杯将扩大青少年覆盖面等筹措，让每一位喜爱足球运动的孩子都能踢上百队杯。 | | | | | | 2022年第39届北京晚报百队杯五人制足球赛于8月8日—14日进行，共计7个比赛日，共设立4大赛区，设置覆盖 U6至U13的7个组别，参赛球队903支，竞赛总场次1569场。  八人制足球赛于 2022年 8月8日—14日进行，共计7个比赛日，共设立1个赛区，设置覆盖U13至高考学生的8个组别，参赛球队179支，竞赛总场次369场。北京赛区五人制与八人制共进行1938场比赛。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参赛队伍数量 | | | 600 | 1082 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：男子参赛队员数量 | | | 7800 | 8912 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：女子参赛队员数量 | | | 200 | 514 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：赛事场次 | | | 1200 | 1938 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：比赛天数 | | | 10 | 7 | 10 | | 8 | | 本届比赛五人制八人制同时进行，跟往届有所区别，出于防疫考虑；明年将考虑恢复先五后八的比赛赛制 | |
| 时效指标 | 指标1：有效赛事进行率 | | | 0.9 | 0.95 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：年度资金总额 | | | 436.6884 | 436.5884 | 10 | | 9.9 | | 结余0.1万上缴财政 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指标1：参赛球队比赛时间得到增加 | | | 优良中低差 | 良 | 5 | | 4 | | 由于赛事五人制八人制同时进行，8-14日期间参赛球队只能参加一个赛制的比赛；明年将考虑恢复先五后八的比赛赛制 | |
| 指标2：赛事竞赛服务水平得到提升 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与人群满意度 | | | 0.9 | 0.98 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：参赛球员满意度 | | | 0.9 | 0.98 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.8 | |  | |